{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["市直部门（征求意见稿） (2)"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"市直部门（征求意见稿） (2)","index":0,"n_rows":332,"n_cols":7,"rows_kept":332,"merged":[[0,0,0,6]]}
["乌兰察布市“千项承诺”优化营商环境专项行动承诺事项清单-市直部门"]
["序号","承诺类型","承诺事项","承诺事项现状","承诺完成时限","责任单位","联系方式"]
[{"$f":"ROW()-2","v":1},"政务服务","完成并完善“全区一体化政务服务平台”乌兰察布市政务服务网智能客服功能建设。","目前，“全区一体化政务服务平台”乌兰察布市政务服务网已设置无障碍浏览、咨询投诉、办件查询等功能。","5月底前","市政务服务局",13694742880]
[{"$f":"ROW()-2","v":2},"政务服务","在“全区一体化政务服务平台”乌兰察布市政务服务网向社会公布，马上办、就近办、网上办、一次办事项清单。","“全区一体化政务服务平台”乌兰察布市政务服务网已完成马上办、就近办、网上办、一次办事项清单公布工作。","5月底前","市政务服务局",13694742880]
[3,"政务服务","5月底前，实现“一企一档”“一企一帮”工作模式，为各类投资主体提供上门式、提前介入式服务，为投资1000万以上新建项目编制“项目手续全流程申报计划”。","今年以来，主动与306个项目对接，已为119个项目建立档案，为其中113个项目编制《项目审批手续全流程计划书》。","5月底前","市政务服务局",15904842522]
[4,"政务服务","持续完善服务企业的会商联审机制，在政务服务大厅设置联审联批室，将每周一确定为“联审联批日”，对新落地或涉及多部门审批手续的项目组织联审，减少企业“多头跑”“跑多次”负担。","制定了《关于在各级政务服务大厅定期开展联审联批的工作方案》，组织联席联审会议58次。","5月底前","市政务服务局",15904842522]
[5,"政务服务","做好投资项目代办帮办基础性工作，完善《投资项目代办帮办标准化服务指南》。编制和细化“代办帮办工作操作手册”，全面提高代办员专业化业务水平。","编制完成了《投资项目代办帮办标准化服务指南》，正在编制《代办帮办工作操作手册》。","5月底前","市政务服务局",15904842522]
[6,"政务服务","拓展服务对象，围绕中小企业项目建设需求，提供从企业开办、投产经营到清算注销的全生命周期代办帮办服务。","制定了企业全生命周期代办帮办服务制度，为58个市场主体开办，为228个项目的立项、用地报批等手续办理提供代办帮办服务。","5月底前","市政务服务局",15904842522]
[7,"政务服务","在各级政务服务大厅设立“老年人、残疾人帮办代办窗口”，为此类特殊群体提供便利化、上门式代办帮办服务。","各级政务服务大厅已设立了“老年人、残疾人帮办代办窗口”，市县两级已为老年人、残疾人、孤儿、特殊病患者提供咨询引导、代收代办等1415人次服务。","5月底前","市政务服务局",15904842522]
[8,"政务服务","实现市县两级政务服务中心“办不成事”反映窗口100%覆盖，对“办不成事”事项进行登记汇总，持续跟踪、直至办结。","建立快速响应解决机制，由“办不成事”反映窗口工作人员快速响应办理。把“办不成事”反映窗口打造成“都能办”窗口。","5月底前","市政务服务局",13947417880]
[9,"政务服务","完成社会监督机构建设，加强政务服务问题线索、意见和建议征集能力，提升服务水平。","目前，已组织全市政务服务管理系统选聘了157名社会监督员，定期向社会监督员征求关于政务服务的问题线索、意见建议，依据反馈进行服务提升，增强了效能监督力量。","5月底前","市政务服务局",13947417880]
[10,"政务服务","实现“好差评”联动反馈、“差评”核实整改和整改回访达到“三个100%”。","实现“好差评”市县两级政务服务中心全覆盖，2023年以来，累计接受评价20万余次，好评率100%。","5月底前","市政务服务局",13947417880]
[11,"政务服务","推动300项高频政务服务事项在全市范围内“无差别受理，同标准办理”。","以“环节最少、材料最简、时限最短”为目标，对首批105项“全市通办”事项的办理材料和时限进行了优化再造，实现了首批“全市通办”事项在全市范围内的“无差别受理、同标准办理”。","6月底前","市政务服务局",15648939919]
[{"$f":"ROW()-2","v":12},"政务服务","完成13件个人和企业全生命周期政务服务事项的“一次办”，推动“一次办”通用系统上线运行，实现118项“一次办”事项线上“一张表单申请、免跑腿办结”。","截止目前，我市已开展13件个人和企业套餐事项的“一件事一次办”的梳理工作。","6月底前","市政务服务局",15648939919]
[13,"政务服务","深入推进政务服务向基层延伸，每个旗县市区至少打造1个精品示范苏木乡镇（街道）和1个精品示范嘎查村（社区）。","正在开展实地督导，按照《关于全面推行政务服务向基层延伸进一步加强村级帮办代办服务规范化建设的实施意见》要求，已建立相关工作台账。","6月底前","市政务服务局",15648939919]
[14,"政务服务","扎实开展“两优”行动，将环节、材料和办理时限压减30%以上。","正在进行政府部门“两优”清单事项审核工作，乌兰察布市政府口涉及“两优”专项行动事项的部门共41个，均已报送了事项减权放权清单并进行了审核，已经定稿，正在组织各部门制发“两优”清单并进行公示。","5月底前","市政务服务局",15648939919]
[15,"政务服务","建立留言分析台账，并深挖企业群众反映频繁的突出的问题线索，做到件件有回应，切实解决企业群众办事的难点、堵点。","已建立留言分析台账，已办结国家政务服务平台留言42条。","6月底前","市政务服务局",15648939919]
[16,"政务服务","依托“综合一窗”系统和市本级“大综窗+专区综窗”布局模式，在各旗县市区全面推行线下“一窗综办”，形成线上“一网通办”与线下“一窗综办”相结合的政务服务新模式，实现市本级综窗受理率90%以上。","市本级政务服务中心已按照“大综窗+专区综窗”优化窗口布局，全面实现“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的“一窗综办”模式。","6月底前","市政务服务局",15648939919]
[17,"政务服务","创新政务服务模式，推出“一件事容缺+免跑腿信封”服务。","正在与邮政快递合作定制“容缺+免跑腿信封”，将“一件事一次办”“告知承诺”“容缺受理”“最多跑一次”“免费邮寄”相结合，通过告知承诺现场决定、邮寄送达容缺补正和在线提交等方式完成业务办理。","5月底前","市政务服务局",15648939919]
[18,"政务服务","除场地限制或涉及国家秘密等情形外，原则上政务服务事项均应纳入政务服务中心集中办理。进驻市本级综合性实体大厅的政务服务事项，实现应进尽进。","按照《关于全面落实“三集中、三到位”工作的通知》要求，对照2022年一体化平台事项及权责清单，截至目前乌兰察布市政务服务中心进驻部门35个，进驻事项1304。","5月底前","市政务服务局",18047425132]
[19,"政务服务","持续推进政务服务中心“综合窗口”受理，除特色服务窗口外，面向企业群众办事的窗口均实现“综合窗口”，实现综合窗口受理事项占进驻本大厅事项总数的100%。","截至目前，共设立窗口116个，其中一次办、跨省通办、代办帮办、免费邮寄等特色窗口27个，其余89个窗口均实现“综合窗口受理”（含公安、税务、不动产、公积金）。","5月底前","市政务服务局",18047425132]
[20,"政务服务","全面开展延时服务，凡是进驻大厅的政务服务事项全面实行工作日自然延时服务。大力推行周六日“延时+预约”服务，进一步畅通预约渠道，加强预约延时服务宣传，切实解决企业群众“工作日没空办事、双休日没处办事”的困扰，实现政务服务“午间不断档、周末不打烊”。","截至目前，已向各旗县市区及驻厅部门下发了延时服务通知，明确了延时服务的范围和各项工作要求。同时，采取“专人、专窗、专线”的服务模式，规范管理延时服务窗口，合理选派工作人员，专门负责向办事群众解答延时服务业务咨询，受理办事企业群众申请、向提供延时服务的部门推送预约申请等工作，确保延时服务正常开展。","6月底前","市政务服务局",18047425132]
[21,"政务服务","全面提升7×24小时自助服务功能，确保进驻市政务服务中心的除法律法规规定申请人必须当面提出申请的事项外，其余事项均实现自助受理、高频事项自助办理，解决企业、群众“上班没空办，下班没处办”的问题。","截至目前，24小时自助服务区已进驻12个部门的20台机器，可办理事项459项。","6月底前","市政务服务局",18047425132]
[{"$f":"ROW()-2","v":22},"政务服务","开展“窗口服务提升”专项行动，不断强化工作人员服务意识，提升为民服务水平，争创全区一流政务服务环境。","召开了“窗口服务提升”专项行动动员部署会，对各驻厅部门及窗口工作人员提出工作要求，全面增强窗口工作人员综合素质，提升企业群众获得感和满意度，制定了“科长大讲堂”计划，举办了第一期“科长大讲堂”。","6月底前","市政务服务局",18047425132]
[23,"政务服务","各综合窗口严格落实首问责任制、一次性告知制，实现让企业群众办事“最多跑一次”，接待办事群众做到“五心”“四个一样”，公布投诉举报电话0474-8189112。","截至目前，已按照《窗口工作人员标准化服务手册》要求规范窗口工作人员管理，并宣读了《乌兰察布政务服务窗口工作人员服务承诺书》，向窗口工作人员发放了《窗口工作人员标准化服务手册》，要求工作人员积极学习、认真落实。","5月底前","市政务服务局",18947846555]
[24,"政务服务","规范市政务服务中心办事取号流程，坚决杜绝黄牛号、人情号、关系号、内部号，向社会公布投诉举报电话0474-8189112，接受社会群众监督。","市政务服务中心所有面向企业群众的办事窗口均实行叫号办理，申请人凭身份证在市政务服务中心现场取号或通过蒙速办APP排队叫号，不存在工作人员提前取号问题。同时，派专人不定时在大厅巡查，避免出现黄牛倒号等违规现象。","5月底前","市政务服务局","18947846555"]
[25,"政务服务","依托“全区统一电子证照库”，实现营业执照、结婚证、不动产权证、驾驶证、医保卡、社保卡等30类常用证照的电子化，线上核验。","全区统一电子证照库中，乌兰察布市共汇聚电子证照类型176类，汇聚电子证照数据量237.47万件，签章率99%。","6月底前","市政务服务局",13694742880]
[26,"政务服务","持续推动政务服务进一步向“蒙速办”移动端延伸，实现50项便民利企应用向掌上汇聚，提升“蒙速办”APP乌兰察布市站点的服务效能。","“蒙速办”APP乌兰察布市掌上可办事项5983项。“蒙速办”APP乌兰察布市共上线特色应用440项，其中2023年已上线10项。","6月底前","市政务服务局",13694742880]
[27,"政务服务","持续深化重大项目审批代办帮办服务，建立项目管家服务制度，全面推行“项目管家+服务员+代办员”工作体系。","起草完成《乌兰察布市关于建立重大项目管家制度的实施方案》，正在审核中。","5月底前","市政务服务局",15904842522]
[28,"政务服务","完成研发运行代办帮办掌上端系统，通过抖音和大厅引导员、以及联系企业等方式宣传推广我市代办帮办掌上端系统，不断增加用户注册和访问量，实现企业、群众足不出户指尖办服务。","正在研发完善代办帮办掌上端系统。","5月底前","市政务服务局",15904842522]
[29,"政务服务","完善全市网上中介超市的运行、服务和监管机制，打造公平竞争的网上中介服务市场体系。","出台《乌兰察布市网上中介服务超市管理暂行办法》，运用主流媒体网站传播征集公告，我市第三方服务管理系统已入驻986家中介机构。","5月底前","市政务服务局",15904842522]
[30,"政务服务","将“综合一窗”受理的政务服务事项7106项全部纳入电子监察平台，对审批部门及审批环节实行全过程电子监察、“红黄牌”管理，形成“受理－审核－决定－办结－出件”确保审批过程规范、透明、高效。","已将7106项综窗受理的事项纳入电子监察平台，实施全流程闭环管理。","5月底前","市政务服务局",13947417880]
[31,"政务服务","每季度开展一次政务服务满意度调查并向社会公布，确保企业群众满意度和获得感进一步提升。","全市范围内发布了3次关于提升政务服务水平的调查问卷，通过调查分析，明确了工作改进方向，采取相关工作举措，优化服务，切实改善政务服务环境。","5月底前","市政务服务局",13947417880]
[{"$f":"ROW()-2","v":32},"政务服务","凡是在市政务服务中心办理业务过程中需要打印、复印、照像、邮寄、充电、紧急医疗救助、饮用水、母婴服务、WiFi等服务均“零收费”，降低企业群众办事成本。","截至目前，市政务服务中心通过设立便民服务窗口、免费邮寄窗口、“我帮你”志愿服务队为办事企业群众提供免费打印、复印、照像、邮寄、充电、紧急医疗救助、饮用水、母婴服务、WiFi等服务。","5月底前","市政务服务局",18047425132]
[33,"政务服务","增加进驻自治区一体化政务服务平台的管理部门到50个。","进驻自治区一体化政务服务平台集中管理的部门仅有42个","5月底前","市政务服务局"]
[34,"政务服务","将乌兰察布市网上可办事项覆盖率达到100%。实现“一网通办”事项100%覆盖。",null,"5月底前","市政务服务局"]
[35,"政务服务","全面提升“12345”热线平台支撑能力，优化提升受理服务渠道，加快推进自治区政府门户网站政策库与热线知识库互联互通，有效推动各承办单位反映事项响应率、解决率、满意率稳步提升。",null,"5月底前","市政府热线指挥服务\n中心"]
[36,"商事登记","6月底前，实现企业开办“一件事”，持续提升“一网通办”服务。整合企业开办环节，通过企业名称自主申报、经营范围规范化、企业登记全程电子化等手段，实现企业开办各环节“一网通办”“零见面”。整合企业开办专区，降低企业开办费用，实现企业开办“零成本”。","设置企业开办专区，企业开办“一件事”的公司(内资)设立登记、印章刻制、银行开户、新办纳税人套餐（涉税申请、购买防伪税控设备、申领发票）、社保参保登记、医保参保登记、住房公积金缴存登记、银行开户预约等事项的申请表格进行整合，形成线下办理“一张表单”，实行一次性填报。","6月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[37,"商事登记","6月底前，实现企业登记同城通办。推进企业登记“跨层级、跨旗县、跨区域”办理全面构建全市登记注册全流程线上办理和线下异地办理相融合的一体化服务体系。依托一体化政务服务平台，实现营业执照异地办理“立等可取”。","1.全市严格执行国家市场监管总局下发的《市场主体登记提交材料规范》《市场主体登记文书规范》，执行统一的登记标准和登记流程。2.开展“政银合作”，在全市部分银行网点、审批大厅内布设自助打照机,法定代表人或经办人可持身份证原件在登记地辖区内任一自助设备打印纸质营业执照。","6月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[38,"商事登记","10月底前，实现企业注销“一件事”，推行企业注销“简易办”“便利办”“指导办”。推行简易注销，依托企业注销“一网通”平台，利用“信息共享”推送，对申请简易注销的市场主体进行预检，畅通注销渠道。","截至目前全市简易注销市场主体675户。线下企业注销一件事办理正在筹备，采取“一网通办”与“一窗通办”相结合，实现企业一窗办理全流程注销涉及事项，各审批部门并联做好各自注销业务，一次发放注销结果，实现注销事项联办、即办。","10月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[39,"商事登记","11月底前，实现电子印章推广应用，提高企业办事便利度。申请人通过企业开办“一网通办”系统登记注册，申请印章刻制备案后，同步生成电子印章。企业在办理业务过程中可实时调取电子印章和签名进行在线签章，确保电子印章与实体印章具有同等法律效力。","目前电子印章功能已在企业开办“一网通办”系统上线，新开办的企业在领取实体印章后，企业可通过“电子营业执照”微信小程序，进行同步申领、管理、使用电子印章，一次可以申领单位公章、财务专业章、发票专用章、合同专用章、法定代表人名章5枚电子印章。","11月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[40,"商事登记","11月底前，实现住所（经营场所）确认登记。在市场主体登记注册中能够通过不动产登记证、房产登记证等获取住所地址信息或能够通过信息共享查询获取住所地址相关信息的，实行住所（经营场所）确认登记，不得违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》规定设置现场核查环节。","目前此功能依托自治区市场监管局统建业务系统，需与自治区不动产登记部门数据互通后实现该功能。","11月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[41,"商事登记","11月底前，实行住所（经营场所）告知承诺制。对无法通过不动产登记证、房产登记证等获取住所地址信息且不能通过信息共享查询获取住所地址相关信息的，可由市场主体自主选择对该场所的真实性、合法性作出书面承诺。登记机关应当告知相关法律责任及应遵守的规定和义务，予以现场确认，并不得违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》规定设置现场核查环节。对后续监管过程中发现违反承诺内容的市场主体，经核实后由登记机关依法做出撤销登记及相应处罚，该市场主体两年内不得再次提出告知承诺申请。","目前此功能依托自治区市场监管局统建业务系统，功能正在筹备试运行中。","11月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[{"$f":"ROW()-2","v":42},"商事登记","6月底前，实行外商投资企业开办“极简”审批。深入实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，依法依规做好全市外商投资企业登记工作。为外资企业在乌兰察布市投资营造宽松、良好、公平、公正的营商环境。","目前按照“内外资一致”原则，实现企业开办、印章刻制等业务一网申请、多项联办，登记注册信息实时共享，全面实现开办“零成本”。","6月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[43,"商事登记","6月底前，全面实施企业登记事项“一日办结”。在市场主体设立实现“一日办结”的基础上，将“一日办结”扩大至市场主体全部业务类型。对申请材料齐全、符合法定形式的予以确认并当场登记。","企业登记事项从20个工作日以上压缩至1个工作日内,且在其材料齐全无误、符合法定形式的情况下,企业登记相关事项均为即办件,最长不超过0.5个工作日。","6月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[44,"商事登记","5月底前，90%审批事项实现“减材料、减环节、减时限”通过优化职能职责、优化工作流程，着力提质提效，推动各项工作“规范、精简、提速”。","目前正在梳理可减材料、减环节、减时限事项清单。","5月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[45,"商事登记","5月底前，推行“全流程企业开办帮办代办”服务工作。落实企业开办相关政策，为企业提供名称、住所、提交材料等业务指导，协助解决登记注册方面疑难问题，提供“网上办、掌上办、帮您办、寄递办、预约办”等高效优质服务，形成“一支队伍代办”“一个平台登录”“一套表格申请”“一个窗口受理”的集成办理机制。","乌兰察布市市场监管局在市政务服务中心“蒙速办·帮您办”服务站配备业务骨干，与驻市政务服务大厅各帮办代办人员共同组成立了“企业开办全程免费帮办代办服务专班”，为企业开办登记注册提供无偿帮办代办服务。从手机注册、电子文件上传到网上申报，一对一贴心全流程跟踪代办，最大限度减少企业和群众跑腿次数。","5月底前","市市场监管局","0474-8324665"]
[46,"工程项目报建审批","11月底前，实现“多规合一”平台前期项目生成比例为15%。","评价期内我市多规合一平台前期项目生成比例为8.65%。","11月底前","市住建局",15374684848]
[47,"工程项目报建审批","11月底前，将工程项目报建审批事项中并联审批率达到70%。","评价期内我市并联审批率为57.88%。","11月底前","市住建局",15374684848]
[48,"工程项目报建审批","11月底前，实现工程报建审批联合验收率达到80%。","评价期内我市联合验收率为52.86%。","11月底前","市住建局",15374684848]
[49,"工程项目报建审批","11月底前，实现区域评估成果复用比率达到50%。","评价期内我市区域评估成果复用比率为36.54%。","11月底前","市住建局",15374684848]
[50,"工程项目报建审批","11月底前，办理工程项目报建审批业务实行告知承诺制比率达到50%。","评价期内我市实行告知承诺制比率为26.92%。","11月底前","市住建局",15374684848]
[51,"工程项目报建审批","加强数据共享，到11月底审批数据实时共享率达到100%。","评价期内我市审批数据实时共享率为74.7%。","11月底前","市住建局",15374684848]
[{"$f":"ROW()-2","v":52},"工程项目报建审批","缩短工程项目报建审批环节，将原有的36个环节压缩至31个。","目前为36个审批环节。","11月底前","市住建局",15374684848]
[53,"工程项目报建审批","压缩政府投资类审批时限至45个工作日、社会投资类审批至30个工作日。",null,"6月底前","市住建局",15374684848]
[54,"工程项目报建审批","完成工改系统与多级一体化平台、投资在线平台、电力营销系统、消防审验系统深度融合，实现各部门审批一网通办。","目前与各系统完成对接，未实现深度融合、一网通办。","6月底前","市住建局",15374684848]
[55,"工程项目报建审批","通过完善审批系统，将中介服务、现场踏勘、专家评审、征求意见、会议审查、公示公告等中间环节全部纳入审批系统。","目前中介服务、公示公告未纳入审批系统。","6月底前","市住建局",15374684848]
[56,"工程项目报建审批","完成全市统一全面的告知承诺事项清单。","原有告知承诺事项清单内容不全面。","6月底前","市住建局",15374684848]
[57,"工程项目报建审批","分部办理施工许可证，先行办理地基基础部分施工许可，待基础施工完毕后办理地上部分。","目前仅出台了分部办理施工许可证政策文件，未实施。","11月底前","市住建局",15374684848]
[58,"工程项目报建审批","11月底前，“多测合一”成果全面实现在审批部门的共享共用，缩短办理土地手续、项目申报业务办理时限。","勘测定界测绘、宗地测绘未合并。","11月底前","市住建局",15374684848]
[59,"工程项目报建审批","制定政策文件，供排水接入过程中涉及挖掘城市道路的，无需建设单位支付道路挖掘修复费。","供排水接入过程中涉及挖掘城市道路的，还需建设单位支付道路挖掘修复费。","11月底前","市住建局",15374684848]
[60,"工程项目报建审批","完成工程建设项目审批一次性告知书和流程册印制，在各旗县政务大厅公示，通过扫描二维码获取办事指南、申报方式、申请表单下载等功能。","仅在网上公开办事指南、流程图等信息，获取渠道单一。","5月底前","市住建局",15374684848]
[61,"工程项目报建审批","建立工程建设项目审批信用信息平台，完善申请人信用记录，实行信用分级分类管理，对失信企业和从业人员进行严格监管。","工改审批平台未实行信用监管功能，对信用监管约束力不足。","11月底前","市住建局",15374684848]
[{"$f":"ROW()-2","v":62},"工程项目报建审批","在工改平台内增加审管联动模块，实现审批部门的审批数据和监管部门的监管数据互联共享，促进事前审批和事中事后监管的有效联动。","目前审批数据未能实时共享到监管部门。","11月底前","市住建局",15374684848]
[63,"工程项目报建审批","制定出台市本级规划设计方案审查制度，建立重大项目绿色通道和免于审查项目清单。",null,"11月底前","市住建局",15374684848]
[64,"不动产登记","持续压缩不动产登记办理时限，11月底前，实现将一般登记办理时限压缩至3个工作日内，抵押登记办理时限压缩至1个工作日内。","目前全市不动产一般登记办理时限为5个工作日，抵押登记办理时限为1个工作日。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[65,"不动产登记","加大力度宣传推广“互联网+不动产”登记，鼓励引导办事群众和企业通过不动产网上办事大厅申请登记业务办理、查询登记信息，不断提升不动产登记业务网办比例。","目前群众可在线申请涉及转移登记、抵押登记、变更登记、预告登记、登记信息查询、证书证明核实、办理进度查询、权属核验、税费缴纳、发票开具、下载电子证照、登记业务预约共计20余项业务。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[66,"不动产登记","扩大不动产抵押登记服务延伸范围，将抵押登记服务逐步延伸至各大金融机构及公积金中心。","目前抵押登记服务已延伸至乌兰察布市工行、建行和农村信用社。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[67,"不动产登记","11月底前，将不动产自助缮证服务推行至全市各旗县市区。","目前集宁区、商都县、凉城县三个旗县区已推行了自助缮证服务。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[68,"不动产登记","11月底前，实现全市范围新建商品房“交房即交证”试点。","目前集宁区、凉城县共2个项目已实施新建商品房“交房即交证”试点工作。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[69,"不动产登记","推行不动产登记业务跨旗县申请、全市通办，打造异地申请、属地审核、信息共享的新格局。","目前我市不动产登记全市通办业务系统已搭建完成。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[70,"不动产登记","扩大不动产电子证照应用范围，11月底前，覆盖与群众生产生活密切相关的户籍迁移、子女入学、金融贷款、不动产登记等应用场景。","我市各旗县市区65万余条不动产存量数据全部生成电子证照，新增登记数据自动生成并同步推送“蒙速办”APP和自治区、市两级不动产网上办事大厅。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[71,"不动产登记","11月底前，实现水电气暖更名与不动产过户一窗申请、线上联动、一次办结。","目前各旗县市区已实现水电气暖更名与不动产过户线下联动。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[{"$f":"ROW()-2","v":72},"不动产登记","延伸查封、查询服务到法院部门，11月底前，实现法院查询、查封解封业务“零见面”“线上办”。","目前我市法院部门查询登记信息、办理查封解封业务需要前往不动产登记大厅办理。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[73,"不动产登记","推广不动产信息共享中间库，11月底前，向有数据需求的各部门提供不动产登记信息查询接口。","目前已建设了不动产登记信息共享中间库，并开发了对外提供不动产登记数据接口。","11月底前","市自然资源局",18047910516]
[74,"不动产登记","11月底前，实现网上缴纳税费，推行税费、登记费线上一次收缴（一码缴纳）、后台自动清分入账（库）。",null,"11月底前","市自然资源局"]
[75,"不动产登记","11月底前，实现不动产登记“零材料”办理。",null,"11月底前","市自然资源局"]
[76,"纳税","持续拓展优化“最多跑一次”“一次都不跑”，实现180项事项“最多跑一次”，占比达到90%以上。","目前，所有业务均可实现“最多跑一次”按照要求进行业务梳理中，完成后在官方公众号公开“最多跑一次”清单和二维码。","5月底前","市税务局",8325078]
[77,"纳税","拓展“非接触式”办税缴费服务，实现223项事项“非接触办”，基本实现企业所有办税缴费事项网上办。","已推行“网上办”“掌上办”“自助办”“码上办”等“非接触式”办税缴费新模式，目前正在加大宣传和辅导力度。","5月底前","市税务局",8325078]
[78,"纳税","全面落实《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》要求，实现多个税种纳税申报表合一，研究扩大税费缴纳综合申报范围，减轻税费缴纳负担。","已经推行财产和行为税合并申报，纳税人在一张纳税申报表上可同时申报财行税十个税种，实现“简并申报表，一表报多税”。","5月底前","市税务局",8325078]
[79,"纳税","积极推进数字化电子发票改革，努力实现税控用户纳税人全面电子化发票全覆盖。","此项工作正在积极推进中，目前已实现80%覆盖率。","5月底前","市税务局",8325078]
[80,"纳税","加强政策宣传辅导，对符合条件的企业实现增值税增量留抵退税政策“应享尽享”。","我局积极落实系列税费政策，利用大数据，巧用多维视角，用“看得见”的服务速度、“听得见”的服务态度、“摸得着”的服务力度，确保各项税费政策平稳落地，助力企业纾困解难，提振企业发展信心。","11月底前","市税务局",8325078]
[81,"纳税","优化纳税服务投诉管理，建立和完善税务机关对纳税人、缴费人咨询、投诉、举报等涉税涉费诉求的多渠道接收、快速转办、限时响应、结果回访、跟踪监督、绩效考核机制，实现投诉事项处理压缩在一个工作日内。","正在建立和完善了税务机关对纳税人、缴费人咨询、投诉、举报等涉税涉费诉求的多渠道接收、快速转办、限时响应、结果回访、跟踪监督、绩效考核机制。","5月底前","市税务局",8325078]
[{"$f":"ROW()-2","v":82},"纳税","组织开展全市纳税人缴费人需求征集，落实常态化密切联系纳税人工作机制，开展形式多样的问需活动，及时掌握纳税人缴费人需求。","加强税务部门与纳税人的密切联系，开展形式多样的问需活动，及时掌握纳税人缴费人需求。","6月底前","市税务局",8325078]
[83,"纳税","结合“便民春风行动”，拓宽个人所得税汇算清缴优先退税人员范围，加强优先退税服务举措宣传辅导，持续优化优先退税工作流程，进一步提升纳税人获得感。","在微信官方公众号上公布个税汇算清缴重点需知、操作指引、预约提醒等宣传公告，相关系统功能已上线，符合条件的纳税人可自动申请后可直接享受优先退税。","6月底前","市税务局",8325078]
[84,"纳税","围绕第32个全国税收宣传月活动主题，组织和策划税收宣传月活动，对接各层级媒体、新媒体，加强与地方融媒体平台合作，积极开展相关报道，向纳税人缴费人宣传辅导相关便民办税政策措施。","目前总局尚未确定税收宣传月活动主题，待主题确定后将开展相关工作","5月底前","市税务局",8325078]
[85,"纳税","持续运用“全国纳税人供应链查询”功能，筛选匹配符合购销条件的数据信息，辅导企业锁定匹配数据中有意愿的合作伙伴，形成有效购销，助力企业复工复产。","运用“全国纳税人供应链查询”功能，筛选匹配符合购销条件的数据信息，辅导企业锁定匹配数据中有意愿的合作伙伴，形成有效购销，助力企业复工复产。目前已经为3户纳税人提供供应链。","11月底前","市税务局",8325078]
[86,"纳税","进一步做好宣传辅导工作，强化信用意识，鼓励纳税人申报诚信典型选树活动、定期开展联合奖惩举措。","要求各旗县税务局按月开展申报诚信典型选树活动，开展守信激励和失信惩戒，对于A级纳税人通过开设绿色通道、增值税普通发票可按需领用、纳入“一对一”联络服务名单等激励措施，对于纳入税收黑名单的企业实施联合惩戒。","11月底前","市税务局",8325078]
[87,"纳税","借助线上渠道，适时向大企业推送行业性税收政策，开展政策宣传，助力大企业精准适用政策。","借助钉钉i税平台、大数据平台，向大企业发送定向消息，宣传最新税费优惠政策和办税流程3000余户次。","11月底前","市税务局",8325078]
[88,"纳税","持续推进中心城区（集宁区、察哈尔工业园区）税费全业务“同城通办”服务。","已实现常见业务“同城通办”。","8月底前","市税务局",8325078]
[89,"纳税","持续推进“双线联动、远程可视化”办税模式，纳税人可以第一时间视频连线，实时解决在电子税务局的各项难题，探索整合各地咨询热线，为纳税人提供更加直观、准确、高效的咨询服务。","已开通远程可视化渠道并成立工作小组。","5月底前","市税务局",8325078]
[90,"纳税","各旗县最少开展一次邀请社会各界人士成为特约监督员，税费服务体验师，体验办税流程及相关系统操作。","为特约监督员、税费服务体验师颁发聘书，邀请其走进办税服务厅，“零距离”体验办税全流程，并提出意见和建议。","6月底前","市税务局",8325078]
[91,"纳税","完善“纳税人学堂”，推出6期以上学习内容，开展6期以上“云讲解”短视频，为纳税人提供专题线上辅导，及时解决纳税人在办理涉税业务的难点堵点。","目前，我局已开展各项视频各1期，纳税人学堂搬上“直播间”，业务骨干化身“税务主播”，“云讲解”为纳税人提供专题线上辅导，及时解决纳税人在办理涉税业务的难点堵点。","11月底前","市税务局",8325078]
[{"$f":"ROW()-2","v":92},"纳税","加强分级分类监管，强化纳税信用管理，规范纳税信用复评工作，实现A级纳税人占比达到7.5%以上。","建立纳税信用会商机制，规范纳税信用动态管理工作，进一步加强纳税信用管理，强化内部监督，充分发挥纳税信用在优化税务执法方式中的作用，促进纳税人诚信自律，提高税法遵从度，推进社会信用体系建设","5月底前","市税务局",8325078]
[93,"纳税","每月定期对本辖区内涉税专业服务机构的信息进行审核，并在办税大厅公告与推送。","每月10日左右通过12366纳税服务综合管理平台进行审核，进行动态管理。利用办税服务厅公告栏和电子显示屏内进行公告，公告内容包括服务机构名称、统一社会信用代码等基本情况，为纳税人提供查询服务，提高行业透明度。","11月底前","市税务局",8325078]
[94,"纳税","做好对涉税专业服务机构的宣传、辅导、提醒工作，完善涉税专业服务机构基本信息及业务信息的采集。","及时查询涉税专业服务实名制管理及业务信息报送情况，督促机构准确报送涉税专业服务信息，做好实名制管理，包括服务机构基本信息、从业人员各类信息，服务协议要素信息、服务年度报告信息等各类基础信息等。","9月底前","市税务局",8325078]
[95,"纳税","持续开展“银税互动”，继续加强税务与金融机构间的合作，帮助有融资需求的企业在平台注册、解决融资需求，让更多纳税人实现“以信换贷”。","联合建设银行、邮政银行推出“云税贷”、“小微快贷”等系列产品，在办税服务厅发放银税互动宣传海报等材料。","11月底前","市税务局",8325078]
[96,"纳税","优化留抵退税办理流程、推动退税申请、审核、退库业务实现全流程网上办理，实现留抵退税办理时间压缩在1.5个工作日之内。","制定实施大规模增值税留抵退税主要工作任务表，成立“市税务局退税专项工作组”，优化退税流程，实行退税全流程网上办理。","9月底前","市税务局",8325078]
[97,"纳税","持续压缩出口退税的平均时间1.5个工作日之内，实现申报、证明办理、核准、退库等业务网上办理。","不断优化出口退税流程，已经压缩出口退税时间为3个工作日以内，不断提升出口退税网上办理率。","9月底前","市税务局",8325078]
[98,"纳税","建立智慧办税厅，为纳税人提供智慧体验、智慧咨询、智慧宣传等税费服务。","目前集宁区税务局按照要求已经选定智慧厅地址。","9月底前","市税务局",8325078]
[99,"纳税","抓好减税降费风险核查，运用大数据监测减税降费等政策落实情况，及时扫描分析应享未享和违规享受的疑点信息。","定期组织政策落实疑点核查工作，确保税费优惠政策精准落实。","11月底前","市税务局",8325078]
[100,"纳税","完善“好差评”机制，充分调动工作人员的积极性，主动邀请纳税人缴费人进行评价，促进纳税服务水平和办税服务质效持续提升。","所有综合办税服务厅窗口均已配备评价器，及时督促出现差评的单位进行整改，按月总结各旗县市区税务局好差评情况。","5月底前","市税务局",8325078]
[101,"纳税","持续开展“春雨润苗”行动，加强与本级工商联合会的合作，有效激发市场主体活力，助力小微市场主体高效发展。","按照全国“春雨润苗”专项行动的要求，持续开展与工商联的合作，确保各项工作有序推进。","9月底前","市税务局",8325078]
[{"$f":"ROW()-2","v":102},"纳税","优化导税分流服务能力，提供资料预审和一次性告知服务，增加导税台“简事快办”。","制定了《办税服务厅导税分流管理办法》，督促各旗县市区税务局落实，不定期检查。","5月底前","市税务局",8325078]
[103,"纳税","持续加强“首问责任制”，为纳税人办理或有效指引纳税人完成办理涉税事项，切实履行首问职责。","制定了《办税服务厅实施首问责任制管理办法》，下一步全面抓好落实。","5月底前","市税务局",8325078]
[104,"纳税","持续推行非接触式发放税务Ukey,探索向新办纳税人非接触式发放税务Ukey。","进一步优化营商环境，减少纳税人往返办税服务厅次数，我局创新服务模式，联合邮政快递推出税务Ukey及发票邮寄业务，探索“网上一键申领、快递一日送达”的发票领用新模式。","6月底前","市税务局",8325078]
[105,"纳税","持续开展精细式宣传服务，树立精准服务理念，加强对纳税人开展政策宣传和纳税服务。","目前借助i税平台和大数据平台，税企联系群、钉钉、纳税人学堂、微信公众号，向79188户纳税人发送定向消息，宣传最新税费优惠政策和办税流程。","6月底前","市税务局",8325078]
[106,"对外开放","落实《关于继续加强对外经贸企业包保服务实施方案》深入企业或电话访谈等方式帮助外经贸企业了解近期国家、自治区外经贸发展政策，掌握企业进出口贸易需求和生产贸易困难，助力外经贸企业做大做强，扩大进出口贸易规模。","落实《关于继续加强对外经贸企业包保服务实施方案》（乌政商外经贸字〔2022〕38号），实地深入企业或电话访谈等方式帮助外经贸企业了解近期国家、自治区外经贸发展政策，掌握企业进出口贸易需求和生产贸易困难。","11月底前","市商务局",13948481864]
[107,"对外开放","受理企业通过“12345”服务热线反映的跨境贸易、外商投资服务、对外投资等相关问题和政策咨询，安排专人制定受理企业诉求台账，及时处理反馈企业反映的问题和政策解答，提高服务外商、外贸、外经企业的能力，解决企业的实际困难。","安排专人专门负责受理12345热线企业反映或咨询的问题，制定台账记录并留痕反馈结果，建立《乌兰察布市外贸企业管理服务群》，及时收集外贸企业反馈的各类跨境贸易问题，通过宣传培训，使外贸企业充分了解12306或海关关长信箱反馈外贸企业报关、通关等跨境贸易问题。","11月底前","市商务局",13948481864]
[108,"对外开放","借助“蒙贸通”平台，收集企业服务需求信息，畅通企业诉求渠道，及时处理反馈企业反映的问题和政策解答，提升服务水平。","已通知外贸企业在“蒙贸通”注册宣传，鼓励企业通过平台反映遇到的困难及问题，目前未收到相关诉求。","11月底前","市商务局",13948481864]
[109,"对外开放","对企业提交的报关单修改和撤销申请，满足相关要求的报关单，应在5个工作日内完成初核、复核、修改或者撤销作业。","对企业提交的报关单修改和撤销申请，不涉及其他部门或业务环节配合，且满足相关要求的报关单应在5个工作日内完成初核、复核、修改或者撤销作业。","11月底前","集宁海关","0474-8985619"]
[110,"对外开放","5月底前，实现出口食品生产企业备案核准，自企业申报起3个工作日办结；实现进出口货物收发货人备案，自企业申报起3个工作日办结。","自企业申报起3个工作日办结。","5月底前","集宁海关","0474-8985610"]
[111,"对外开放","11月底前，实现在受理原产地签证申请之日起2个工作日内完成审核；证书用两个工作日签出。","在受理原产地签证申请之日起2个工作日内完成审核；证书用两个工作日签出。","11月底前","集宁海关","0474-8985619"]
[{"$f":"ROW()-2","v":112},"对外开放","对收货人向海关提出的减免滞报金申请，在所需证明文件、证件齐备的情况下，原则上应在5个工作日内作出核批决定，按照要求填写《海关滞报金减免作业核批表》；作出同意减免滞报金核批决定后，应在2个工作日内通知收货人办理减免滞报金的相关手续。","对收货人向海关提出的减免滞报金申请，在所需证明文件、证件齐备的情况下，在5个工作日内作出核批决定；作出同意减免滞报金核批决定后，在2个工作日内通知收货人办理减免滞报金的相关手续。","11月底前","集宁海关","0474-8985619"]
[113,"对外开放","建立7×24小时预约通关机制，拓宽网上业务办理渠道，保证无异常中欧班列“随到、随查、随放”。","开通中欧班列快速通关“绿色通道”，持续压缩接单审核、查验、放行时间，提升监管通关效率。","11月底前","集宁海关","0474-8985619"]
[114,"政府采购","“一件事一次办”，把CA证书可跨地区、跨平台交易。在自治区内任一地办理政府采购CA证书，即可在全区范围内参与政府采购活动，并可跨公共资源交易平台实现CA互认，无需在多地、多平台办理。","目前，已完成全市政府采购领域的CA互认，还需继续完善可跨公共资源交易平台CA互认。","10月底前","市财政局",8303742]
[115,"政府采购","可通过线上政府采购领域的相关平台获取全市各级采购人发布的政府采购的项目信息。","目前，完成了政府采购网信息获取。","10月底前","市财政局",8303742]
[116,"政府采购","供应商可实时查询所参与的政府采购项目信息、参与情况、投标结果等。","目前，已满足了政府采购项目信息、参与情况等查询，需此基础上继续完善对供应商个人投标结果的情况查询。","10月底前","市财政局",8303742]
[117,"政府采购","政府采购活动结束后，可一键归档政府采购电子档案，代理机构可对系统自动归集的政府采购电子档案进行一次性下载。","目前，在云平台的统一框架下，选择项目反复测试交易系统与云平台电子档案中心数据交互的连通性和完整性，确保各类电子件抓取准确无误，需进一步总结完善，优化政府采购项目电子归档和云平台档案管理功能，要满足电子档案系统建设和使用要求。","10月底前","市财政局",8303742]
[118,"政府采购","政府采购项目委托代理机构采购的，委托代理协议可线上起草、签署一次性办结。","需进一步规范和完善代理协议线上起草及签署办理事项。","10月底前","市财政局",8303742]
[119,"政府采购","从商品选定至合同签订，电子卖场采购业务全流程线上一次办理。","目前，在政府采购电子卖场项目交易，基本完成全流程线上办理，需优化更新。","10月底前","市财政局",8303742]
[120,"政府采购","加强政府采购项目使用远程异地评标方式。","目前，正在推进远程异地评标方式。","10月底前","市财政局",8303742]
[121,"政府采购","提高采购项目合同公开率。","在采购云平台查询到市级个别项目存在合同公开超时，我局积极采取措施督促采购预算单位按规定时限完成合同公开。","10月底前","市财政局",8303742]
[{"$f":"ROW()-2","v":122},"政府采购","督促采购人在采购合同签订后按规定时限完成合同备案。","在采购云平台查询到市级个别项目存在备案超时，我局将积极采取措施督促采购预算单位按规定时限完成合同备案。","10月底前","市财政局",8303742]
[123,"政府采购","提高政府采购“不见面”开标项目占比达到100%。",null,"10月底前","市财政局"]
[124,"招标投标","继续降低CA数字证书运维费用，做到CA数字证书运维费用为100元；延期使用费为100元。","本地区CA数字证书运维费用为100元;延期使用费为100元。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[125,"招标投标","与各行业主管部门沟通，完善各行业招投标文件标准文本，在门户网站提供相关招投标范本，消除隐性壁垒和不合理门槛。","电子交易平台已提供房建市政工程、水利工程、交通工程、林草工程招标投标规范电子范本，并在交易中心官网发布。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[126,"招标投标","完善与自治区电子招标投标公共服务平台对接工作，实现交易公告、公示等信息共享。","本地区依法必须招标项目的招标公告和公示信息要求在自治区级电子招标投标公共服务平台发布。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[127,"招标投标","实现全流程电子化开评标不见面开标率达到100%。","本地区电子交易平台已实现不见面开标。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[128,"招标投标","及时发布招投标方面的便利政策、政策解读等，招投标用户及时了解最新相关政策信息。","本地区招投标方面的便利政策、政策解读等，在交易中心官网发布。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[129,"招标投标","在公共资源交易领域通过自治区交易中心平台，实时传输市场主体信用信息。","本地区市场主体信用信息与自治区公共资源交易中心实现共享，并与呼包鄂共享市场交易主体信用信息。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[130,"招标投标","在公共资源交易领域推广应用电子保函，有效提升保函使用率10%，切实减轻企业负担。","本地区电子保函办理费率0.305%，电子保函办理占总的保证金的比例71.45%。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[131,"招标投标","交易中心增加对评标专家进行电子辅助评标培训的力度，全面提升评标专家评标的质量和效率。","本地区对评标专家进行电子辅助评标培训。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[{"$f":"ROW()-2","v":132},"招标投标","交易中心与各行业主管部门积极沟通对接，继续完善相关投诉质疑线索移交机制，严厉打击招投标违法违规行为。","本地区对涉嫌违法的，行政监督部门建立了向司法机关移交机制。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[133,"招标投标","交易中心与各行业主管部门积极沟通对接，继续完善监管模式，积极配合行业主管部门开展公共资源交易领域“双随机、一公开”的检查工作，保证至少一年一次的检查工作。","本地区已建立公共资源交易领域“双随机、一公开”监管模式，按时进行相关检查工作。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[134,"招标投标","依法招标的项目公告公示、下载和上传交易文件、抽取专家、开标（竞价）、电子辅助评标、档案电子化归集等活动全程电子化，电子化率达100%。","本地区已实现招投标流程在线办理，招标计划发布、抽取专家、项目进场登记、场地预约、发布招标公告、上传招标文件。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[135,"招标投标","与各行业主管部门合作，推行招投标监管线上模式，线上监管率达到100%。","本地区招标投标监管已全面采用线上形式。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[136,"招标投标","与各行业主管部门积极配合，严格按照各行政监督部门职责分工完成招投标工作，将相关部门职责分工予以公布，切实推进招投标工作公平、公正、公开进行。","本地区已经以清单或出台文件方式明确招标投标各行政监督部门职责分工，并在交易中心官网发布。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[137,"招标投标","与行业行政监督部门加强合作，及时将受理异议和投诉处理在网上主动公开，提高招投标活动透明度。","本地区的投诉受理情况和调出处理结果要求网上主动公开，相关公开网址在交易中心官网上已发布。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[138,"招标投标","与行业行政监督部门加强合作，建立相关的行业行政监督部门受理异议和投诉处理渠道。","本地区要求招标人在中标候选人公示中公布接受异议的联系人和联系方式","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[139,"招标投标","推进盟市间远程异地评标常态化，进一步实现跨省市远程异地评标工作，远程异地评标率不低于50%。","本地区与全区各盟市实现远程异地评标全覆盖，并积极对接辽宁省盘锦市公共资源交易中心，开展跨省市远程异地评标工作，日常跨盟市、跨旗县远程异地评标实现常态化，远程异地项目共开展43项，占比达到16.5%。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[140,"招标投标","在CA互认的基础上推进交易信息互联互通和资源共享，统一信息体系平台，共享市场交易主体信用信息，推进盟市间远程异地评标常态化，在自治区盟市内信息共享率达100%。","本地区已完成全区CA互认，在此基础上与自治区实现从招标公告到中标通知书等交易信息的互联互通和资源共享。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[141,"招标投标","继续完善市县一体化平台，实现全市建设工程、政府采购、自然资源、产权交易“一张网”目标，实现全市范围内依法必须招标的项目全面推行全流程电子化，实现项目招标电子化流程100%。","本地区公共资源交易市县一体化平台已实现自然资源、政府采购、国有产权、建设工程全市“一张网”目标。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[{"$f":"ROW()-2","v":142},"招标投标","对接完成自治区电子监管“一张网”系统，增加开评标音视频资料系统自动播放、存储、下载功能，实现招标投标全流程电子档案一体化存储，电子档案、监管视频电子存档达100%。","本地区已实现依法招标的项目公告公示、下载和上传交易文件、抽取专家、开标（竞价）、电子辅助评标、档案电子化归集等活动全程电子化。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[143,"招标投标","实现评标专家远程线上远程抽取，行业主管部门线上监督，招标人在公司即可完成专家抽取步骤，进一步实现招标投标“不见面”。","本地区已实现评标专家远程线上远程抽取，行业主管部门线上监督，改变过去招标人和行业主管部门需来现场确认线上抽专家结果的模式。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[144,"招标投标","公开发布统一的招标文件标准化文本。","本地区已配合各行业行政监督部门制定招标文件示范文本，及时将各行业行政监督部门制定的招标文件示范文本在网上公开，并落实到招投标环节中。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[145,"招标投标","全面推行“信用承诺制”，取消主体库信息在线验证环节，主体库信息由市场主体自主负责。加大“信用中国”信用信息应用力度，实现招投标环节，“信用中国”利用率达100%。","本地区已实行“信用承诺制”，取消资格预审，实行资格后审，每次评标前，评审专家都会调用投标企业在“信用中国”信用信息进行评标。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[146,"招标投标","继续推出减负创新举措，如“采购易贷、中标贷”，切实减轻企业负担。","本地区已联合内蒙古银行推出“采购易贷”，即在政府采购项目中，中标人可凭借中标通知书在内蒙古银行获得不超过3000万的低利率贷款，进一步缓解中小微企业资金压力，提升市场活力。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[147,"招标投标","建立保证金退还超期预警机制，推出3天强制无理由退还保证金功能，防止人为因素扣留保证金的情况。","本地区将投标保证金收退流程和电子保函使用流程在中心门户网站上公开。持续优化投标保证金收退流程，严格落实保证金本息按时退付，缩短企业资金占用周期。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[148,"招标投标","实行在线监管。全面对接自治区电子监管“一张网”系统，实施公共资源交易全程在线监管。实行信用监管，依托已建成的信用监管平台，实时记录交易各方主体存在的违规行为，全面推广信用监管，实现在线监管率达100%。","本地区电子监管系统建设完成，实现行业主管部门线上监督。自治区全区电子监管“一张网”系统投入运行，对招投标各个环节设置了监督点，对招投标全流程实现线上监管。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[149,"招标投标","引入大数据监控技术，降低“围标”“串标”、弄虚作假等违法违规行为，实现大数据技术全程体现到相关招投标环节。","本地区实现利用大数据分析，及时通过大数据分析投标人基本账户是否重复，降低“围标”风险。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[150,"招标投标","通过与各行业行政监督部门协调沟通，在交易平台和行政监督平台实现网上异议和投诉处理功能，在中心门户网站上建立投诉渠道。","本地区已开通电子交易服务平台系统在线提出异议和作出答复功能模块。在交易平台和行政监督平台实现网上异议和投诉处理功能，投标人在线提出异议或投诉，公共资源服务平台系统进行答疑和异议处理。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[151,"招标投标","强化与行政监督部门的合作，公开行政监督部门受理渠道，实现异议及时答复和处理，公开异议投诉处理决定。聘请社会监督员，加强群众监督。","本地区已畅通行业行政监督部门受理异议和投诉处理渠道，制定《乌兰察布市交易领域社会监督方案》，聘请社会监督员，引入社会监督力量。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[{"$f":"ROW()-2","v":152},"招标投标","全面实施招标投标信息公开，公开审批核准、中标候选人公示、合同订立、合同履行及变更、市场主体信用等信息，所有招投标项目信息公开率达100%。","本地区已全面实施招投标信息公开基础上，增加平台审核批准信息公开功能模块，公开行业主管部门审批核准信息。公开了招标计划、招标公告、中标候选人公示、市场主体信用、中标通知书等信息。","11月底前","市公共资源交易中心",18647917994]
[153,"市政公用设施服务","在全市推行水电气暖网与不动产联动过户“一次事情一次办”。","2022年水电气暖网与不动产联动过户仅集宁区、兴和县实现了线上、线下办理。","11月底前","市住建局",13088581360]
[154,"市政公用设施服务","提升客户办电便利度。引导、鼓励用户线上办理报装业务，11月底前，实现线上办电率达到95%。","2022年线上渠道业务办理用电率为94%。","11月底前","市供电公司",18347429907]
[155,"市政公用设施服务","压减客户办电环节。将低压业扩报装统一压缩为“受理签约、施工接电”2个环节；高压客户业扩报装压减为“受理签约、供电方案答复、施工送电”3个环节。","国家能源局要求高压客户4个环节，已起草《2023年优化用电营商环境行动方案》。","5月底前","市供电公司",18347429907]
[156,"市政公用设施服务","压缩客户办电时限，三零非居民客户办电时限压缩至12个工作日以内；非三零低压客户办电时限压缩至5个工作日以内；高压单电源客户办电时限压缩至16个工作日以内；高压双电源客户办电时限压缩至23个工作日以内。","国家能源局要求三零非居民客户办电时限为15个工作日，已起草《2023年优化用电营商环境行动方案》","6月底前","市供电公司",18347429907]
[157,"市政公用设施服务","减少客户办电成本，供电企业将低压客户“三零服务”接电容量放宽至160千瓦及以下。城镇规划范围内10千伏高压客户由供电企业延伸投资至客户建筑区划红线。",null,"6月底前","市供电公司"]
[158,"市政公用设施服务","11月底前，实现全市人均生活用水量达到133升。","2022年全市人均日生活用水量为129.1升。","11月底前","市住建局","0474-8323791"]
[159,"市政公用设施服务","通过加强天然气管道的维护与管理、制定计划；同时，扩大供气范围与设施建设，2023年11月底实现全市城镇燃气用户增加至9万户。","2022年全市城镇燃气管道800公里，全市城镇燃气用户8.6万户。","11月底前","市住建局","0474-8323791"]
[160,"市政公用设施服务","通过扩大供热范围与设施建设，11月底前，实现中心城区集中供热覆盖率100%。","2022年中心城区集中供热覆盖率为99.2%。","11月底前","市住建局","0474-8323791"]
[161,"市政公用设施服务","通过制定政策和鼓励使用清洁能源取代传统能源等方法，11月底前，实现中心城区清洁取热率100%。","2022年中心城区清洁取热率为99.2%。","11月底前","市住建局","0474-8323791"]
[{"$f":"ROW()-2","v":162},"市政公用设施服务","7月底前，对水利基建项目初步设计文件审批的相关材料由5份压缩至3份。","目前，办理水利基建项目初步设计文件审批所需材料为5份。","7月底前","市水利局",15504744401]
[163,"市政公用设施服务","7月底前，完成取水许可流程优化，对适用告知承诺制办理的，不再开展技术审查。","目前，对取水许可相关手续仍需进行技术审查。","7月底前","市水利局",15504744401]
[164,"园区用地保障","全面开展存量土地盘活工作，加大批而未供、闲置土地清理处置力度，100%完成自治区下达的年度任务。",null,"7月底前","市自然资源局",18804740551]
[165,"园区用地保障","推动园区开展区域评估，评估成果在政府相关部门官方网站和工程建设项目审批管理系统公布，供企业免费下载。推动产业园区规划环评与项目环评联动，实现环评成果共享。推行社会投资项目“用地清单制”。","全市6个园区,13个区块开展区域评估事项87个，现已全部完成，完成比例达到100%。各旗县、各相关部门已在本地区、本部门及开发区政府网站公示全部区域评估成果，公示比例达到100%。区域评估成果已全部汇聚工程建设项目审批管理系统，汇聚比例达到100%，可供企业免费下载使用。截至2023年3月，新立项项目中，开展区域评估的项目数量占全部工程建设项目数量的比例为40.97%。建立社会投资类工程建设项目“用地清单制”，推动社会投资项目“用地清单制”试点运行。按照自治区生态环境厅印发了《关于<自治区环境影响区域评估实施方案>的通知》(内环办[2021]265号)文件要求，将各工业园区审核通过的规划环评及审查意见和环境影响区域评估成果在市生态环境局的门户网站进行公开，免费提供给入驻园区的建设项目共享使用，企业的建设项目环评可以有效利用工业园区规划环评中的产业定位、区域环境概况、污染源调查、在有效期内的环境现状数据、公众参与等成果进一步缩短建设项目环评文件编制时间、公示时间，有效提高审批效率，加速建设项目落地。在社会投资类土地出让前，以“多规合一”为基础，全面明确项目建设相关管控等要求，形成一张清单，在出让土地时一并交付用地单位，作为项目审批管理、技术审查的主要依据，实现“拿地即开工”的改革目标。市自然资源局正在制定《乌兰察布市社会投资类工程建设项目建立“用地清单制”实施细则（试行）》，下一步征求相关部门意见后实行。","7月底前","市自然资源局",18804740551]
[166,"园区用地保障","我市范围全面推行工业用地“标准地”出让，并采取“弹性年期”“长期租赁”“先租后让、租让结合”等多元化供地模式支持实体经济发展。","已完成标准地出让1宗，成交公示3宗。","7月底前","市自然资源局",18804740551]
[167,"融资服务","推动银行业机构加大各项贷款投放力度，增加信贷供给，充分发挥金融对实体经济的支持力度。","全市各项贷款余额914.87亿元，较年初增加44.41亿元。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[168,"融资服务","利用“互联网+政务服务”系统，在严格审批时限及流程的基础上，加快机构行政许可的审核进程，提升行政许可审核工作质效。","推进“互联网+政务审批”系统上线运行，实现行政许可统一归口管理，清理行政许可不规范行为。2022年共办结银行保险业机构行政许可事项60项。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[169,"融资服务","按照《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《中资商业银行行政许可事项实施办法》《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》，严格审批银行保险业机构董理事、高管人员任职资格，同时提高审批效率。","2022年共办结银行保险业机构高管行政许可数量70项。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[170,"融资服务","持续推动构建小微企业“首贷户”培育长效机制，确保小微企业“首贷户”及首贷金额持续增加。","截止到2022年，全市辖内首贷户户数3591户，首贷金额11.99亿元。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[171,"融资服务","督促银行保险业机构对小微企业加大信用贷款投放力度，拓宽小微企业融资渠道。","督促机构加大对小微企业的信用贷款的投放力度，加强对小微企业信用信息的挖掘，着重提高信用贷款发放效率。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[{"$f":"ROW()-2","v":172},"融资服务","督促银行业机构进一步落实无还本续贷政策，降低小微企业融资成本。","2022年全年银行业机构累计办理无还本续贷36.68亿元;办理延期还本付息36.16亿元。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[173,"融资服务","指导银行业机构积极探索、实践“银行+”合作模式，拓宽小微企业等群体融资渠道。","通过与政府部门主动对接，建立长期战略合作关系，探索多种“银行+”模式。目前辖内银行机构主要在“银政合作、银担合作、银税合作、银行+不动产”四个方面开展“银行+”合作模式，进一步拓展小微企业融资渠道。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[174,"融资服务","引导银行业机构积极开展信贷产品创新工作，弥补小微企业抵押不足、用款频繁等难题。","银行机构积极推行信贷产品创新，先后推出“商易贷”、“应收贷款质押”贷款、“知识产权质押”贷款等多种信贷产品，有效解决小微企业融资难问题的同时加大对知识产权的保护和使用。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[175,"融资服务","引导银行业机构加大对线上信贷产品的推广力度，简化审批流程，提高小微企业信贷效率。","引导机构按照规定流程及时限进行审核放贷，并应用大数据信息，推出了“线上+线下”贷款业务，不断提升贷款的精准性及客户的满意度。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[176,"融资服务","常态化开展政银企对接活动，把金融服务“送出去”。","引导机构主动登门畅通银企对接渠道，充分利用“信易贷”、“银税互动”等平台，开展不同层级银企对接活动，2022年度，银行业机构依托“银税互动”平台发放小微企业信用贷款共计3.43亿元。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[177,"融资服务","积极开展小微企业监管评价工作，提升小微企业金融服务质效。","开展2022年度银行业机构小微企业金融服务监管评价，通过机构自评、监管初评、监管复审、评价结果通报运用等工作。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[178,"融资服务","加大优化营商环境宣传力度，营造良好营商环境氛围。","通过3·15、九月金融知识宣传月等宣传活动持续加大对优化营商环境的宣传力度。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[179,"融资服务","指导法人银行业机构单列普惠型小微企业信贷计划，确保信贷资金精准流向小微企业。","2022年辖内法人机构普惠型小微企业信贷增量计划共计6.86亿元。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[180,"融资服务","督促辖内法人银行业机构完成小微企业贷款“两增”目标。","加大对银行业机构落实金融服务小微企业各项政策的督导力度，按季度考核通报法人银行业普惠型小微企业贷款“两增”完成目标。截止到2022年末，辖内法人银行业机构整体完成“两增”目标。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[181,"融资服务","督促辖内大中型银行分支机构完成普惠型小微企业信贷计划。","通过审慎监管约谈等措施督促银行机构完成普惠型小微企业信贷计划。截止到目前，辖内大中型银行分支机构普惠型小微企业贷款余额42.57亿元，较2023年初增加4.83亿元，信贷计划完成率72.87%。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[{"$f":"ROW()-2","v":182},"融资服务","引导辖内银行机构树立新发展理念，加大对绿色能源的信贷支持力度，扶持清洁能源整条产业链上的小微企业发展壮大。","截至2022年末，辖内农发行及大型银行清洁能源产业贷款余额45.71亿元。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[183,"融资服务","引导辖内银行业机构以宏观经济政策、产业政策、环保政策为导向，不断完善金融服务，加大信贷投入，着力支持全市绿色产业发展。","截止2022年末，全市银行机构绿色融资贷款余额81.99亿元，其中，支持清洁能源产业贷款余额53.4亿元。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[184,"融资服务","督促辖内银行业机构落实房地产有关政策，加大住房贷款支持力度，尤其是满足新市民等群体首套房和其他改善性住房需求，提升新市民金融服务可得性和便利性。","辖内银行机构围绕新市民在创业就业、住房安居、教育培训等领域的金融需求，开展金融政策宣讲，普及国家支持政策及金融知识。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[185,"融资服务","联合市金融办、人民银行乌兰察布市中心支行等合力推进风险处置，力促不良贷款“双降”，进一步优化乌兰察布市整体金融环境。","截至2022年末，全辖银行机构不良贷款余额37.55亿元，不良贷款率4.10%。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[186,"融资服务","针对银行业机构有关涉企收费、违规收费等乱象开展自查自纠工作，并将相关检查嵌入本年度现场检查。","规范银行机构收费行为，强化服务收费事项公开，依法严肃查处违规和不合理收费行为，现场检查未发现问题。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[187,"融资服务","对保险公司存在违规收费、变相转嫁成本、误导销售、捆绑搭售、霸王条款、拖赔惜赔、无理拒赔等违规问题加大治理和问责力度，维护保险市场发展秩序。","督促机构积极开展相关违规问题的自查自纠整治行动，对不积极完成整改及整改不彻底的机构加大问责力度。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[188,"融资服务","畅通投诉、信访、举报渠道，做好消费投诉接收转送各项工作，督促银行保险业机构妥善处置各类投诉，加强消费者权益保护。","2022年度，分局依规处置并答复举报84件，妥善处理投诉1022件。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[189,"融资服务","开展消保评级工作，督促各银行保险业机构建立健全消保投诉机制。","通过开展消保评价工作，督促各金融机构建立健全消保投诉机制，切实提高处置消费者投诉能力,在依法依规处理的前提下提升处理时效。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[190,"融资服务","制定《关于“局长接待日”实施细则》，强化对消保工作的重视程度，提升金融消费者权益保护意识。","制定研究《关于“局长接待日”实施细则》，进一步提升辖内金融消费者权益保护意识。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[191,"融资服务","持续推动安全生产、食品安全等重点领域责任保险稳步发展。","目前辖内保险公司安全生产责任险、食品安全责任险承保力度有待提升，参与公司数量较少，承保、理赔流程不够优化，需要进一步推动财险公司稳步发展安全生产、食品安全等领域保险业务。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[{"$f":"ROW()-2","v":192},"融资服务","推动保险机构加大市民健康保险保障力度，提升新市民金融服务安全感。","辖内保险机构创新发展面向新市民群体的低保费、保额普惠型商业健康保险产品，加大城市定制型保险宣传力度。部分机构积极推广“惠蒙保”城市定制型商业健康保险。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[193,"融资服务","引导机构聚焦新市民微观群体，提升新市民金融服务能力。引导机构设立服务驿站，提升新市民金融服务便利性。",null,"11月底前","市银保监分局",18704749471]
[194,"融资服务","指导银行业机构单列涉农信贷计划，保证涉农贷款精准投放。","扎实做好乡村振兴与脱贫攻坚相衔接工作，督促机构加大对涉农贷款的投放力度。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[195,"融资服务","以“党建+金融”为抓手，着力提升县域存贷比，确保金融服务向基层乡镇村延伸。","以“党建+金融”为抓手着县域存贷比，提升县域金融服务质效，2022年全市整体县域存贷比为56.89%。通过提高金融服务乡村振兴质效，助力优化营商环境。","11月底前","市银保监分局",18704749471]
[196,"融资服务","用足用好再贷款再贴现等结构性货币政策工具，加大央行低成本资金的支持力度，进一步降低地区融资成本。",null,"11月底前","人民银行乌兰察布市\n中心支行"]
[197,"人力资源","11月底前，每个旗县（市、区）至少建设完成1处零工市场，促进灵活人员就业。","2月17日商都县首家农民工爱心驿站（零工市场）正式启用。已督促其他旗县市区加快推进落实。","11月底前","市人社局",8327058]
[198,"人力资源","继续落实失业保险稳岗返还政策，实行“免申即享”经办服务模式，企业全程“免申报、零材料、零跑腿”。","2022年度稳岗政策已执行完毕。目前对企业进行广泛政策宣传，并做好前期相关准备工作，2023年自治区新的返还标准下达后全面开展落实。","11月底前","市人社局",8327058]
[199,"人力资源","继续建立高校毕业生重点帮扶机制，对有就业意愿的未就业毕业生实行“131”帮扶。同时密切监测各旗县市区对离校未就业实名制系统内未就业人员的回访，多渠道深层次推荐就业。","制定2023年乌兰察布市第一批青年就业见习人员招募报名实施方案,完成向旗县市区征求意见。","11月底前","市人社局",8327058]
[200,"人力资源","落实脱贫人口稳岗就业各项政策，推进脱贫人口稳岗就业，加大村“两委”、驻村工作队、就业帮扶协管员、基层劳动保障协理员政策培训力度，确保用好各项就业帮扶政策，切实把脱贫人口就业帮扶政策落实到位。","各地利用“春风行动”行动暨就业援助月活动契机，加大脱贫人口稳岗就业政策宣传力度，全市共举办10场次，走访脱贫人口499人次，提供岗位数29528个。","11月底前","市人社局",8327058]
[201,"人力资源","加大公共就业服务系列活动工作投入力度，11月底前，开展全市招聘活动350场，其中招聘会50场，直播带岗活动300场。","通过“春风行动暨就业援助月专场招聘会”招聘活动，发布重点企业岗位1417个，依托“乌兰察布就业”官方抖音账号开展重点企业直播带岗。","11月底前","市人社局",8327058]
[{"$f":"ROW()-2","v":202},"人力资源","加强就业困难人员等群体就业帮扶，11月底前，确保零就业家庭动态清零。","各地不断提升就业服务水平，促进人岗精准匹配，以更大力度更实举措更优服务助力企业纾困解难，助推高质量就业创业。","11月底前","市人社局",8327058]
[203,"人力资源","鼓励和动员各类有资质的培训机构、企业等多渠道、多层次、多形式的开展补贴性就业技能培训。","截止2月23日我市已开展补贴性就业技能培训814人次。","11月底前","市人社局",8327058]
[204,"人力资源","开展高技能人才培养和评价工作，新增高技能人才1800人。","截止3月新增技能人才1208人，其中高技能人才146人。本周调度丰镇电厂能源公司、兰格格乳业技能人才655人，其中高技能人才301人。","11月底前","市人社局",8327058]
[205,"人力资源","增加自治区范围专业技术人才职称互认、查询人数3000人左右。","预计3月底前上传数据、可查询人数300人。","11月底前","市人社局",8327058]
[206,"人力资源","进一步完善调解与仲裁、诉讼衔接机制，加强与相关部门的配合，将机制落到实处。","配合工会对裁调工作室进行新闻采集，已在乌兰察布市新闻联播播出。","11月底前","市人社局",8327058]
[207,"人力资源","加大电子合同平台签订力度，建立电子劳动合同平台，11月底前，将电子合同签订率达到100%。","已经建立电子劳动合同平台。","11月底前","市人社局",8327058]
[208,"人力资源","开展贯穿全年的根治欠薪专项行动，对工程建设项目继续加大“双驻双查”力度，预防和减少违法用工问题的发生。","印发了《关于进一步做好预防和治理拖欠农牧民工工资问题的通知》，从项目审批立项、过程监管、监督执法等环节进一步明确了各部门职责分工，实时调度工作进展，实现根治欠薪工作闭环。","11月底前","市人社局",8327058]
[209,"人力资源","11月底前，将集体合同备案审查率达到100%。","3月底前第一季度集体合同备案审查率达到100%。","11月底前","市人社局",8327058]
[210,"人力资源","11月底前，实现失业补助金办、失业保险金、劳动能力鉴定、工伤认定等业务实现在1天内办结。",null,"11月底前","市人社局"]
[211,"人力资源","11月底前，全面完善企业裁员风险预警和监管机制，在裁员监管领域构建跨部门协作机制和风险预警机制。",null,"11月底前","市人社局"]
[{"$f":"ROW()-2","v":212},"人力资源","11月底前，进一步提升劳动人事争议调解组织化程度。增加金牌劳动人事争议调解组织数量，提高劳动争议调解成功率。",null,"11月底前","市人社局"]
[213,"市场监管","6月底前，完成2022年度市场主体年报公示工作，避免广大市场主体因逾期未年报列入异常名录。","印发《乌兰察布市市场监管局关于做好2022年度年报公示工作的通知》。依托乌兰察布日报，发布了年报公告，让广大市场主体了解年报的起止时间，及时年报。","6月底前","市市场监管局","0474-8327387"]
[214,"市场监管","实现监管信息透明化，6月底前，公开随机抽查事项清单和相关工作计划，推进“双随机、一公开”监管规范化，透明化。","印发《关于做好2023年“双随机、一公开”监管工作的通知》，要求市直相关部门及时公开公示随机抽查事项清单和工作计划，目前正在梳理汇总。","6月底前","市市场监管局","0474-8327387"]
[215,"市场监管","实现进一次门查多项事，强化部门联合“双随机、一公开”监管工作，部门联合检查批次和部门联合检查率较去年实现“双提升”，最大限度减少对企业的打扰。","印发《关于报送市直部门2023年“双随机、一公开”抽查检查工作计划的通知》，正在有序组织相关部门报送今年的部门联合检查工作计划。","11月底前","市市场监管局","0474-8327387"]
[216,"市场监管","企业移出经营异常名录时限缩减为3个工作日，加快信用修复进度，提升信用修复效能。","正在起草相关工作通知。","5月底前","市市场监管局","0474-8324662"]
[217,"市场监管","6月底，完善包容审慎监管机制。全面落实市场监管行政处罚“三张清单”制度，推进行政执法由“严罚式”向“容错式”转变，切实发挥处罚与教育相结合的功能。","已梳理制定《乌兰察布市市场监督管理局一般违法行为从轻减轻处罚清单》等制度方案。","6月底前","市市场监管局","0474-8324662"]
[218,"市场监管","10月底，完成市场监管系统执法监督检查，有力规范行政执法行为。以落实行政执法“三项制度”为基础，通过开展执法监督检查、案卷评查、案件法制审核等方式切实规范行政执法行为，不断提高行政执法水平。","计划起草制定《乌兰察布市市场监督管理局2023年度执法监督检查通知》。","10月底前","市市场监管局","0474-8381983"]
[219,"市场监管","11月底前，各成员单位均建立内部审查机制。进一步提升成员单位对公平竞争审查工作的重要性认识，进一步规范出台涉及市场主体活动的政策措施审查流程，并建立内部审查机制，防止和纠正滥用行政权力排除、限制竞争行为，依法保障各类市场主体合法权益，平等参与市场竞争。","正在印发《公平竞争审查情况反映受理回应机制》《重大政策公平竞争会审制度》《公平竞争审查典型案例公示制度。","11月底前","市市场监管局","0474-8381983"]
[220,"市场监管","11月底前，完成对全市四供领域的价费检查。供水供电供气供暖领域严格执行政府定价和政府指导价，对红线内外接入、建设安装、更新改造、维护维修领域的收费合规合法，共同营造良好的营商环境。","正在开展四供领域检查中。","11月底前","市市场监管局","0474-8381983"]
[221,"市场监管","11月底前，完成整治金融领域涉企违规收费。重点整治商业银行未按规定披露服务价格信息、超出价格公示标准收费、只收费不服务或少服务、未提供实质性服务而收费等问题，督促银行不折不扣落实减免服务收费、减轻企业负担等政策要求，提升金融服务质效。","预计六月中旬开展此项检查工作。","11月底前","市市场监管局","0474-8381983"]
[{"$f":"ROW()-2","v":222},"信用环境","11月底前，要求各旗县市区、市直相关部门依据权责清单，依托乌兰察布市公共信用信息平台、国家企业信用信息公示系统（内蒙古）持续2023年归集“双公示”信息，保证归集信息入库率（合规率）达到95%以上。","截至目前，我市1月份双公示信息合规率为99%。","11月底前","市发改委",18147416663]
[223,"信用环境","11月底前，督促各旗县市区、市直相关部门归集“双公示”信息，并保证全年迟报率低于5%，“双公示”信瞒报率为0%。","目前，我市1月份双公示信息合规率为1%，瞒报率为0%。","11月底前","市发改委",18147416663]
[224,"信用环境","5月底前，建立信息共享机制，通过信息化网络方式，实现信用信息向自治区信用信息平台自动化归集共享。","目前，我市已建立信息共享机制，同时通过接口对接、数据交换共享等信息化网络方式，实现市级数据共享，并每日两次向自治区推送。","5月底前","市发改委",18147416663]
[225,"信用环境","11月底前，建立我市信用承诺制度，同时保证我市2023年新增市场主体主动做出信用承诺，保证新增市场主体信用承诺率100%。","已印发《关于建立信用承诺制度的通知》（乌社信办字﹝2021﹞2号），截止目前，我市新增市场主体全部主动做出信用承诺，新增市场主体承诺率100%。","11月底前","市发改委",18147416663]
[226,"信用环境","11月底前，梳理并建设企业法定代表人及相关责任人、律师、教师、医师、执业药师、税务师、房地产中介从业人员、认证人员等职业人群等30类以上重点人群信用档案。","目前，我市已建设21类重点人群信用档案，包括恐无缘、事业单位人员、企业法定代表人及相关责任人、律师、教师等重点人群信用档案。","11月底前","市发改委",18147416663]
[227,"信用环境","5月底前，在医疗、教育、工程建设、司法、旅游、消防重点领域建立了从业人员执业行为个人信用记录共享机制，并监督相关执法人员无严重不良行为。","我市已在医疗、教育、工程建设、司法、旅游等30余个重点领域建立了从业人员职业行为个人信用记录共享机制。","5月底前","市发改委",18147416663]
[228,"信用环境","11月底前，保证我市无事业单位及行政机构被依法列入严重失信主体名单。","截至目前，我市四子王旗人民医院被西安市中级人民法院列为失信被执行人，目前正在积极对接，确保11月底前将其退出失信被执行人名单。","11月底前","市发改委",18147416663]
[229,"信用环境","建立我市公务员诚信档案，完成覆盖率100%。","由市委组织部牵头完成我市公务员诚信档案建立，截止目前我市公务员总量3188人，建立诚信档案的公务员人数3188人，公务员诚信档案建设完成率100%。","5月底前","市发改委",18147416663]
[230,"信用环境","健全政务诚信长效机制，并督促各部门严格履行依法依规作出的承诺事项，重点治理政府失信行为。","已印发《关于建立“政府承诺+社会监督+失信问责”工作机制的通知》、《乌兰察布市加强政务诚信建设工作举措》、《乌兰察布市旗县市区政务诚信监测评估实施方案（试行）》。","5月底前","市发改委",18147416663]
[231,"信用环境","建立政府部门、公务员(非企业)政务失信记录机制，将因违法违规、失信违约被司法判决、行政处罚、纪律处分、问责处理等信息纳入政务失信记录。","已印发《关于建立“政府承诺+社会监督+失信问责”工作机制的通知》、《乌兰察布市加强政务诚信建设工作举措》、《乌兰察布市旗县市区政务诚信监测评估实施方案（试行）》。","5月底前","市发改委",18147416663]
[{"$f":"ROW()-2","v":232},"信用环境","11月底前，向自治区“信易贷”平台推送企业白名单数量占本地企业数量的比例为30%以上。","目前，通过工信、税务、人社等部门向自治区“信易贷”平台推送企业白名单共7146家企业，占本地企业数量比例为20.5%","11月底前","市发改委",18147416663]
[233,"信用环境","11月底前，通过“信易贷”平台获得信用融资服务的中小微企业数量占本地企业总量的比例为提升至15%。","截至目前，我市获得信用融资信用服务的中小微企业数量3941家，本地企业总量为34881家。通过“信易贷”平台获得信用融资服务的中小微企业数量占本地企业总量的比例为11.3%","11月底前","市发改委",18147416663]
[234,"信用环境","11月底前，“信易+”信用服务应用场景除“信易贷”以外，本地区实现30类“信易+”信用服务应用场景。","目前，除“信易贷”以外，我市已实现了“信易游”“信易阅”“信易医”等33项“信易+”信用服务应用场景，且均制定了实施方案。","11月底前","市发改委",18147416663]
[235,"信用环境","在乌兰察布市信用平台公示信用修复信息，明确告知失信主体信用修复流程。","已完成在乌兰察布市信用信息平台公示涉企信用修复信息，明确告知失信主体信用修复流程，方便失信主体开展信用修复，并及时将完成修复的信息从系统中移出。","5月底前","市发改委",18147416663]
[236,"信用环境","11月底前，保证我市涉及行政处罚信息信用修复处理超期比例为0%","截至目前，我市2023年暂无行政处罚信息信用修复处理超期情况发生，超期情况比例为0%。","11月底前","市发改委",18147416663]
[237,"解决商业纠纷","加强知识产权法治保障，依法加大重复侵权、恶意侵权赔偿力度。","出台《乌兰察布市中级人民法院关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》，进一步打击知识产权侵权行为，降低维权成本，保护创新市场环境和营商氛围。进一步挖掘典型案例，形成示范效果。","11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[238,"解决商业纠纷","对于政府承诺不兑现、政策不延续给企业造成损失的涉企行政案件，在依法维护的前提下，坚决受案，及时下判。","草拟完成了《乌兰察布市涉企行政案件审判工作机制》，目前正在提请审核通过中。","11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[239,"解决商业纠纷","实行最严格的案款收支及审批管理，确保执行案款发放廉洁严明。","已起草《乌兰察布市中级人民法院执行款物管理实施细则（试行）》，确保执行案款收支链接严明，待征求意见、上会研究通过。","11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[240,"解决商业纠纷","审慎采取限制高消费措施，收到因生产经营需要而提出的解除限制高消费申请，及时审查其合法合理性，予以尽快解除。",null,"11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[241,"解决商业纠纷","按照企业经营情况，结合具体案情，对符合条件的被执行企业给予宽限机会。",null,"11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[{"$f":"ROW()-2","v":242},"解决商业纠纷","畅通企业诉讼维权入口，设置优化营商环境绿色服务窗口，建立涉企案件专门台账，并对涉企案件加盖“绿色直通车”印章标识，确保立审执各环节快速进行。","已制定《乌兰察布市中级人民法院关于深入落实涉企纠纷“绿色直通车”立案诉服十二条措施》。","11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[243,"解决商业纠纷","加强对困难企业提供法律援助，对于中小微企业因生产经营存在问题缴纳诉讼费用确有困难的，可以向法院申请缓交、减交诉讼费用，不单以不缴纳诉讼费为由按撤诉处理。","已制定《乌兰察布市中级人民法院关于为中小微企业依法提供缓交、减交诉讼费用司法救助的实施办法》。","11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[244,"解决商业纠纷","持续深化一站式服务，实现为当事人或者代理人提供立案、调解、送达、保全、鉴定、开庭等全流程网上服务。","全面深化应用“人民法院在线服务”。已全面开通各类线上诉讼服务平台。","11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[245,"解决商业纠纷","深度应用人民法院调解平台，推动开展二审民事案件“诉前”调解工作。将一部分简单二审民事案件纳入到调解范围内。","在二审立案前询问当事人是否愿意调解，依托“人民法院调解平台”远程音视频调解，调解成功后出具调解书，对调解成功的案件减半收取诉讼费，减轻当事人诉累。","11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[246,"办理破产","缩短破产案件审理时间周期，普通破产案件在2年内审理完毕。","已印发《乌兰察布市中级人民法院关于提升破产审判质效的工作方案》（乌中法发〔2023〕13号）","11月底前","市中级人民法院",13614746346]
[247,"办理破产","11月底前，完成府院联动长效工作机制、府院联动备忘录任务清单和府院常态会商机制，进一步保障破产程序平稳有序推进。","实现破产企业实质合并重整，府院联动促进企业发展。","11月底前","市政府办公室\n市中级人民法院",13614746346]
[248,"创新创业","活跃技术交易市场，2023年前三季度完成登记技术合同交易额1.2亿元以上。","2022年前三季度共登记技术合同交易额1.01803亿元。","10月底前","市科技局",13904740264]
[249,"创新创业","11月底前，建设马铃薯种业技术创新中心，在科技项目等方面加大政策支持。","由市农科所牵头建设的马铃薯种业技术创新中心已获得科技厅1000万元的建站经费支持。","11月底前","市科技局",13948488866]
[250,"创新创业","持续推动我市高新技术企业培育认定，11月底前，推荐40家国家高新技术企业。","我市现有国家高新技术企业109家。","11月底前","市科技局",13039526155]
[251,"创新创业","培育入库国家科技型中小企业，11月底前，完成45家科技型中小企业的培育。","2022年入库国家科技型中小企业40家","11月底前","市科技局",13039526155]
[{"$f":"ROW()-2","v":252},"创新创业","11月底前，将我市规模以上工业企业有研发机构的企业数量发展达到35家。","我市现规模以上工业企业有研发机构的企业数量为31家。","11月底前","市科技局",13039526155]
[253,"创新创业","11月底前，我市科技企业孵化器新增在孵企业6家，达到61家，新增毕业企业5家，达到35家。","目前，科技企业孵化器在孵企业共55家，2016年以来科技企业孵化器累计毕业企业30家。","11月底前","市科技局",13394889953]
[254,"创新创业","本年度积极培育创新载体，11月底前，培育建设3家市级孵化器。","目前，六个自治区园区没有企业孵化器。","11月底前","市科技局",13394889953]
[255,"创新创业","11月底前，选派“三区”科技人才150名以上。","2022年选派“三区”科技人才130名。","11月底前","市科技局",15547161190]
[256,"创新创业","11月底前，围绕我市“麦菜薯、牛羊乳”、饲草、新能源、新材料等产业建7家以上研究院。","目前，我市拥有0家研究院。","11月底前","市科技局",13039526155]
[257,"创新创业","11月底前，在智慧物流领域培育建设院士专家工作站。","目前，我市在乳业、智慧物流领域没有院士专家工作站，正在开展前期筹备工作。","11月底前","市科技局",13948488866]
[258,"创新创业","11月底前，省级及以上备案众创空间新增在孵企业40个以上，毕业企业35个以上。","2022年省级及以上备案众创空间新增在孵企业34个，毕业企业27个。","11月底前","市科技局",13847424800]
[259,"创新创业","进一步完善提升孵化机构和众创空间质量的发展机制，引导其向专业化、精细化方向发展。","2022年8月印发《乌兰察布市科技企业孵化器认定管理办法（试行）》；2023年2月份在全市下发《乌兰察布科学技术局关于组织开展市本级科技企业孵化器认定工作的通知》，开展市本级科技企业认定工作。","11月底前","市科技局",13394889953]
[260,"创新创业","11月底前，选派市级科技特派员165名以上。","2022年选派市级科技特派员160名。","11月底前","市科技局",15547161190]
[261,"创新创业","11月底前，促成政府与中国农业大学签订科技合作协议。","已与中国农业大学建立初步合作意向。","11月底前","市科技局",13948488866]
[{"$f":"ROW()-2","v":262},"创新创业","培养自治区初级技术经纪人20人以上。","2022年培养自治区初级技术经纪人13人。","11月底前","市科技局",13394889953]
[263,"创新创业","6月底前，培育成功1家自治区级工程研究中心","目前，已将内蒙古氢燃料电池与锂硫电池石墨烯应用技术工程研究中心申报材料报送自治区，自治区拟于近期进行认定。","6月底前","市发改委",18604846655]
[264,"知识产权创造、保护和运用","11月底前，为企业实施知识产权奖励资助。按照《乌兰察布市知识产权奖励资助办法》的相关规定，积极制定《乌兰察布市知识产权项目申报指南》，为促进商标地理标志保护产品运用工作、促进创新主体知识产权工作和促进知识产权服务机构工作的相关单位和个人进行奖励资助。","目前申报指南正在制定中。","11月底前","市市场监管局","0474-8320486"]
[265,"知识产权创造、保护和运用","实行商标业务窗口的“一窗受理”，为商标申请人注册提供便利。发挥“国家知识产权局商标业务乌兰察布受理窗口”具备商标全类别业务申请功能的优势，进行业务办理跟踪服务，为市场主体提供扁平化、便捷化、直通国家局的业务办理通道，对符合要求的申请材料，当天从网申系统提交给国家知识产权局商标局。","目前跟踪服务台账拟建立中。","11月底前","市市场监管局","0474-8320486"]
[266,"知识产权创造、保护和运用","面向我市重点产业开展专利导航项目，分析产业发展方向、定位、路径，通过对产业发展方向、产业发展定位和产业发展路径分析，指导市场主体根据分析结果调整市场布局、产品等经营策略。","目前尚未开展。","11月底前","市市场监管局","0474-8320486"]
[267,"知识产权创造、保护和运用","开展知识产权质押融资服务。推进知识产权质押融资工作，鼓励金融机构加大对质押融资的支持力度，梳理知识产权重点企业名录，为银行部门提供贷款依据，举办知识产权质押融资专题培训，邀请专利代办处、金融机构为企业讲解知识产权质押融资政策及业务流程，现场采集知识产权质押融资需求信息，为企业搭建融资桥梁。","目前尚未开展。","11月底前","市市场监管局","0474-8320486"]
[268,"知识产权创造、保护和运用","开展中小微企业知识产权托管服务。推进专利代理机构开展知识产权托管服务，为全市小微企业提供知识产权咨询、基础代理、管理、维权、规划等全链条专业化服务。引导企业建立完善知识产权管理制度，推动企业贯彻实施知识产权管理规范国家标准、通过贯标认证。","目前尚未开展。","11月底前","市市场监管局","0474-8320486"]
[269,"知识产权创造、保护和运用","进一步拓宽知识产权维权援助覆盖面，提升服务质量和效率。到2023年11月底实现辖区内各旗县市区知识产权维权援助覆盖达到100%。","全市目前共有自治区级知识产权维权援助分中心（工作站）4家，市级维权援助工作站3家，知识产权维权援助分中心（工作站）尚未实现全覆盖，同时知识产权维权援助服务工作水平有待提高。","11月底前","市市场监管局","0474-8320591"]
[270,"知识产权创造、保护和运用","加大非正常专利申请核查工作力度，提高非正常专利申请撤回率。持续开展非正常专利申请核查工作，11月底前，非正常专利撤回率达到90%以上。",null,"11月底前","市市场监管局","0474-8320592"]
[271,"知识产权创造、保护和运用","加强知识产权保护协作工作，形成知识产权保护工作合力。进一步推进和落实知识产权跨部门保护协作机制，为社会提供多元、便捷、高效的司法、行政服务。","已建立涵盖法院、司法、公安、检查、海关等部门的跨部门知识产权协作保护机制，但还未有效落实。","11月底前","市市场监管局","0474-8320593"]
[{"$f":"ROW()-2","v":272},"知识产权创造、保护和运用","开展知识产权行政调解案件司法确认工作，加强同本地法院工作衔接，积极鼓励和指导权利人对涉及的专利、商标、地理标志、版权、植物新品种等知识产权行政调解案件进行司法确认，进一步提高行政调解的权威性。","截至目前全市无专利、商标、地理标志、版权等知识产权行政调解案件司法确认案例。","11月底前","市市场监管局","0474-8320594"]
[273,"知识产权创造、保护和运用","加强知识产权行政处罚案件公开工作力度，确保应公开的行政处罚案件及时进行公示。","目前系统内存在知识产权行政处罚案件公示渠道不统一，公示不及时等问题，需通过加强指导和监督确保行政处罚案件按时进行公示。","11月底前","市市场监管局","0474-8320595"]
[274,"公共文化服务","裁判员技术等级称号（二级）、社会体育指导员（二级）、国家高水平人才基地名单查询等业务实现容缺身份证受理。",null,"5月底前","市文旅体局",8182809]
[275,"公共文化服务","实现文物保护单位原址保护、文物认定、文物裁定、文物级别确认、文物保护单位修缮等业务全程网办。",null,"5月底前","市文旅体局",8182809]
[276,"公共文化服务","提高主题类、系列类、专题类、惠民类文艺汇演数量和质量，达到年度汇演1000场次。",null,"11月底前","市文旅体局",8182809]
[277,"公共文化服务","加强图书馆、体育馆建设，加大图书馆藏书数量到人均拥有3册，每百万人拥有文化馆数量8家，人均体育场地面积3平米。",null,"11月底前","市文旅体局",8182809]
[278,"公共教育服务","实施“十四五”学前教育发展提升行动，持续推动普惠性学前教育资源扩容增效，完成4所公办园建设，新增学位1350个。","4所幼儿园主体已完工，室内装修中","5月底前","市教育局"]
[279,"公共教育服务","持续深化“放管服”改革，全面推进乌兰察布市“入园入学办理一件事”让数据多跑路，群众少跑腿。","起草了教育、公安、住建、自然资源等8部门《乌兰察布市“入园入学办理一件事”实施方案》，明确了两项重点任务，8项实施步骤。","5月底前","市教育局"]
[280,"公共教育服务","加强教师队伍建设，加大教师招聘力度，完成2023年教师招聘任务。各旗县市区教育局、市局直属学校698名教师招聘计划已上报自治区核定。","各旗县市区教育局、市局直属学校698名教师招聘计划已上报自治区核定。","5月底前","市教育局"]
[281,"公共医疗服务","11月底前，实现我市以身份证为唯一识别码，对居民电子健康档案身份识别。","目前采用17位编码制，以国家统一的行政区划编码为基础，以村（居）委会为单位，编制居民健康档案编码。","11月底前","市卫健委","0474-8303153"]
[{"$f":"ROW()-2","v":282},"公共医疗服务","11月底前，实现我市基层HIS系统中实现电子病历在各基层医疗机构间共享查看。","目前在基层HIS系统中电子病历只能在本医疗机构查看。","11月底前","市卫健委","0474-8303153"]
[283,"公共医疗服务","8月底，家庭医生签约服务覆盖率达到51%以上，重点人群家庭医生签约服务覆盖率达到79%以上。","下发了家庭医生签约督导文件，于2月13日-2月22日对11个旗县市区开展家庭医生签约服务督导。","8月底前","市卫健委","0474-8324043"]
[284,"公共医疗服务","加强居民健康教育与促进，2023年全市居民健康素养水平达到28%。","2022年底，全市居民健康素养水平达到23.32%。","11月底前","市卫健委","0474-8303153"]
[285,"公共医疗服务","11月底前，完成中日友好医院与乌兰察布市跨域医联体协同体系建设，在11个旗县市区建立5万份65岁及以上老年人医养档案，依托北京优质医疗资源，在基层医疗卫生机构建立远程门诊服务。","己建立4000多份65岁及以上老年人医养档案，2月初和中日友好医院与乌兰察布市跨域医联体协同体系建设项目组对接，正式启动试点工作。","11月底前","市卫健委","0474-8324043"]
[286,"公共医疗服务","10月底前，完成食品安全标准跟踪项目跟踪评价完成30家企业，50家乳制品个体小作坊的评价。","等待自治区跟踪评价文件，按照文件要求按时完成评价任务。","10月底前","市卫健委","0474-8324030"]
[287,"公共医疗服务","11月底前，为农村牧区和城镇低保家庭适龄妇女开展“两癌”筛查，且筛查数量不低于去年。","为提高农村牧区和城镇低保家庭适龄妇女的早诊、早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村牧区妇女健康水平，2022年共为23205名妇女进行了乳腺癌检查，为23766名妇女进行了宫颈癌检查。","11月底前","市卫健委","0474-8303161"]
[288,"公共医疗服务","11月底前，实现我市三级公立医院门诊预约诊疗率达到40%以上，充分发挥互联网医疗优势，进一步优化完善群众看病就医方式。","目前，乌兰察布市中心医院已正式启动实施预约诊疗服务工作，群众可通过医院公众号、电话、蒙速办等方式进行预约挂号。","11月底前","市卫健委","0474-8303212"]
[289,"公共医疗服务","11月底前，在全市三级中医蒙医医院内建设完成康复科。","市中医蒙医医院康复科已设立，需要强化科内建设，完善康复功能，为全市提供康复服务。","11月底前","市卫健委",13088572441]
[290,"公共养老服务","11月底前，实现我市护理型养老床位占比达到65%。","已下拨困难群众救助补助资金357万元用于公办养老机构配置护理型床位，目前我市护理型床位已达到61.1%。","11月底前","市民政局"]
[291,"公共养老服务","11月底前，实现我市街道综合性养老服务机构（中心）覆盖率100 % ，农村社区养老服务设施覆盖率90%，城市社区养老服务设施覆盖率100%。","目前，我市已建成13个街道养老服务中心、74个社区养老服务站和76个日间照料中心。2023年我市计划再新建13个城镇养老服务驿站、36个乡镇级养老服务中心、186个村级养老服务站。","11月底前","市民政局"]
[{"$f":"ROW()-2","v":292},"公共养老服务","11月底前，实现我市养老护理员培训人数达到4065名。","目前我市已培训养老护理员3300名，2023年计划再培训养老护理员765人，并将培训任务分解到各旗县市区，各地正在联合人社部门共同开展养老护理员技能培训，形成养老护理人才技能培训长效机制，吸引更多社会人才加入养老护理员行业。","11月底前","市民政局"]
[293,"公共养老服务","11月底前，实现我市2023年市本级福彩公益金用于养老服务的比例不低于55%。","正在草拟2023年市本级福彩公益金用于养老服务项目的资金拨付方案，待市政府同意后下拨。","11月底前","市民政局"]
[294,"公共养老服务","11月底前，实现我市养老服务信用体系健康发展，养老机构备案信用承诺制全面推开。","已印发《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见》《关于推行养老机构备案信用承诺制的通知》，相关工作正在有序推动中。","11月底前","市民政局"]
[295,"公共养老服务","11月底前，实现我市养老服务品牌建设质量提升。","在农村养老建设方面，已打造“乌兰幸福院”品牌；在城镇养老方面，继续推广“乌兰美”经营模式。","11月底前","市民政局"]
[296,"公共交通服务","加快推动多式联运改革，开展多式联运示范工程建设。","目前内蒙古多蒙德科技有限公司编制了《“一带一路”国际多式联运“一单制”试点工程实施方案》。","11月底前","市交通局",13848436611]
[297,"公共交通服务","持续推进“蒙速办”APP特色应用，11月底前，再推进4项应用落地完成。","目前“一网通办”特色应用任务中已完成1项。","11月底前","市交通局",13948599995]
[298,"公共交通服务","全面开展容缺受理告知承诺制模式，申请人书面承诺已符合告知条件、标准、要求，愿意承担不实承诺的法律责任，可省去提供证明材料的环节。","目前已对道路货运经营许可和道路旅客运输站经营许可列为告知承诺事项并制作了告知承诺书且在市交通局门户网站、政务大厅窗口和“蒙企通综合服务平台”公示。","11月底前","市交通局",13948599995]
[299,"公共交通服务","进一步措施的实施。进一步落实“双随机、一公开”监管，加强和规范事前事中事后监管，明确抽查工作的总体要求和主要任务，以及抽查范围、比例等。","制定“双随机一公开”实施方案。","11月底前","市交通局",13948599995]
[300,"公共交通服务","5月底前，在“蒙速办”开通“跨省通办”专项窗口。","以“数据多服务，群众少跑腿”为目标，全面推动企业群众生产生活密切相关的高频事项在“跨省通办”中运行，采取线下代办和线上流转开展代收代办，帮助企业和群众实现“跨省办、异地办、就近办”。","5月底前","市交通局",13948599995]
[301,"公共交通服务","加快推进“综合一窗”受理系统应用，继续压减申请材料、办理时限，将容缺受理、告知承诺等改革措施在“综合一窗”中逐步叠加，完成“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的工作机制。","做好便民应用向“蒙速办”APP的统一集成，加快实现由“可用”向“好用”转变。","11月底前","市交通局",13948599995]
[{"$f":"ROW()-2","v":302},"公共交通服务","打造“立等立取、一站办结”模式，全面压减办事时间，按照“流程最优、环节最少、办理最快、服务最佳”办理，使企业群众得到真实惠、真便利。","将道路运输从业人员备案、普通道路货物运输许可、道路旅客运输站许可、车辆道路运输证配发、船舶识别号核准等18项依申请事项全面压缩为即办件。","11月底前","市交通局",13948599995]
[303,"公共交通服务","对检车流程中的资料要求、条件程序、办理时限、检车结果等事项及时公开。公开工作人员职责，窗口工作人员亮姓名、亮身份、亮职责，接受监督。对外公开投诉举报方式和电话，确保投诉举报方式有效，电话畅通。","已建立相关公开承诺。","11月底前","市交通局",1874747444]
[304,"公共交通服务","推广智慧交通的应用，智慧交通系统的应用有利于公共安全检测，可以对道路运行情况有效监控，以便及时进行道路交通预警。11月底前，取得初步成效。","目前应用于省道209卓凉线。","11月底前","市交通局",18347416333]
[305,"公共交通服务","11月底前实现，对符合相应条件的公路工程，应在5个工作日内出具《公路工程质量监督管理受理通知书》。","目前该项业务按照要求在15日内办结。","11月底前","市交通局",18947155895]
[306,"公共交通服务","实现全市95%以上行政村实现3个以上品牌的快递直接投递到村。","2个品牌的快递直接投递到村。","11月底前","市交通局",15848449844]
[307,"公共交通服务","优化邮政快递业用户申诉处理流程，年内用户申诉响应率、办结率达到100%。","邮政快递业用户申诉受理响应率、办结率93%。","11月底前","市交通局",15848449844]
[308,"公共交通服务","在传统节假日开通公交专线，并增加开通条数。","2021年、2022年开通了扫墓专线。","11月底前","市交通局",15144866113]
[309,"公共交通服务","优化整合公交线网，方便市民出行，延伸公交线路、增加公交站点，扩大公交线网覆盖面积，进一步解决公交线网覆盖盲区问题。","公司将紧跟城市发展步伐，延伸公交线路，增加公交站点。","11月底前","市交通局",15144866113]
[310,"公共交通服务","为企事业单位开通企业定制化公交。","部分企业开通了企业定制化公交，进一步为落地企业解决出行问题。","11月底前","市交通局",15144866113]
[311,"公共交通服务","11月底前，国省干线优良路率达到90%。","截至2022年12月底国省干线优良路率完成80.71%。","11月底前","市交通局",15047423949]
[{"$f":"ROW()-2","v":312},"公共交通服务","极端恶劣气候条件下及突发道路阻断时根据各工区道路巡查结果第一时间进行汇总，上报市交通运输局、自治区交通运输事业发展中心，并通过养护中心公众号、乌兰察布市气象局公众号、乌兰察布市电视台融媒体等多渠道发布道路通行情况。如道路阻断，同时通过交通运输部阻断系统进行报送。2023年起将极端恶劣天气发生后路况信息报送时效提高至1.5小时。","截至2022年12月底极端天气发生后路况信息报送时效为2小时。","11月底前","市交通局",13947448552]
[313,"公共交通服务","从事机动车维修企业经营业务的市场主体，于3个工作日内完成备案、实行一站式办理，增设窗口人员。","根据《机动车维修管理规定》第七条相关规定原办理时限已缩减至5个工作日。","11月底前","市交通局",18647456588]
[314,"公共交通服务","从事机动车驾驶员培训机构变更名称、法定代表人等事项的业务的主体，于3个工作日内完成备案、优化服务流程，简化备案程序。","根据《机动车驾驶员培训管理规定》第十五条原办理时限已缩减至5个工作日。","11月底前","市交通局",18647456588]
[315,"公共交通服务","办理网约车驾驶员及车辆信息的业务的主体，于3个工作日内完成备案、持续优化网约车驾驶员及车辆业务服务，提供加急延时服务。","根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条、第十四条办理时限缩减至5个工作日。","11月底前","市交通局",18647456588]
[316,"公共交通服务","为便于广大从业人员“少跑路”，11月底前，实现巡游出租车驾驶员从业资格证业务开展考试——核发一站式办理。当日考试通过，即可拿证。","根据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》原已缩减为5个工作日内完成巡游出租车驾驶员从业资格证考试公布成绩，公布成绩后5个工作日内完成巡游出租车驾驶员从业资格证核发。","11月底前","市交通局",18647456588]
[317,"公共交通服务","设立专项审查小组，减少审核周期，每3个工作日进行巡游出租车车辆经营权许可审查，将巡游出租车车辆经营权审核时限减少至3个工作日内。现承诺从业人员递交相关资料后当场审核、当场核发巡游出租车车辆《道路运输证》。","根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》，原已将巡游出租车车辆经营权许可缩减至5个工作日内完成、巡游出租车车辆营运证核发已缩减至5个工作日内完成。","11月底前","市交通局",18647456588]
[318,"公共交通服务","将网络预约出租车经营许可时限缩减为5个工作日内，增添设立网络预约出租车审核专项人员。","根据《关于修改〈网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法〉的决定》网络预约出租汽车经营许可原已缩短为10个工作日内完成。","11月底前","市交通局",18647456588]
[319,"公共交通服务","增设巡游出租车及网络预约出租汽车相关业务咨询专项人员，对相关业务所需材料及资格认定等程序提供咨询服务。","原只能通过办事窗口及单位相关科室咨询。","11月底前","市交通局",18647456588]
[320,"公共交通服务","现设立专项备案审查工作小组，提高受理及审查效率，增设业务办理人员，办结完毕即时通知或送达，缩短时限至1.5个工作日。","根据《小微型客车租赁经营服务管理办法》，原办理时限缩短至3个工作日。","11月底前","市交通局",18647456588]
[321,"公共交通服务","现设立专项备案审查工作小组，提高受理及审查环节的效率，办结完毕即时通知或送达，增设业务办理人员，办理时限缩短至2.5个工作日。","根据《机动车驾驶员培训管理规定》第六条和第九条，原办理时限缩短至3个工作日。","11月底前","市交通局",18647456588]
[322,"公共交通服务","11月底前，在出租汽车业务受理大厅，为巡游出租汽车经营者办理年检审验、车辆报废更新、经营者变更等相关事项增设业务办理窗口。","出租车业务受理大厅因广大从业者工作特殊性，经常造成“排长队”、“等待时间长”等情况。","11月底前","市交通局",18647456588]
[323,"公共交通服务","11月底前，在出租汽车业务受理大厅，为出租汽车公司及广大从业人员增设继续教育审验及诚信考核窗口。","根据相关要求及规定，巡游出租汽车从业人员资格证的年度继续教育及诚信考核要求在每年4月底前完成。因出租汽车公司通常集体性办理，易造成部分从业人员“排长队”、“等待时间长”等情况。","11月底前","市交通局",18647456588]
[324,"公共生态服务","持续完善绿地布局，增加绿化覆盖面积，中心城区建成区绿化覆盖率达到41%以上。",null,"11月底前","市生态环境局"]
[325,"公共生态服务","加大口袋公园规划、建设力度，年内建成一批口袋公园，中心城区人均公园绿地面积达到34.7m²/人以上。",null,"11月底前","市生态环境局"]
[326,"公共生态服务","加大口袋公园规划、建设力度，完善老城区公园绿地分布，中心城区公园绿地服务半径覆盖率达到84%以上。",null,"11月底前","市生态环境局"]
[327,"公共生态服务","联合市市场监督管理局、市商务局等部门分别对“涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业、单位”“机动车销售企业”按比例开展部门间联合抽查检查，优化执法方式、完善执法机制、规范执法行为。",null,"11月底前","市生态环境局"]
[328,"公共生态服务","编制《乌兰察布市2021-2022年温室气体清单》。以全面掌握温室气体排放总量与构成、主要行业、重点企业和区域温室气体排放分布状况及关键排放源。",null,"11月底前","市生态环境局"]
[329,"公共生态服务","加大城镇生活污水收集管网建设、改造力度，进一步提高污水管网运行质量，城镇生活污水管网密度达到6.35公里/平方公里。",null,"11月底前","市生态环境局"]
[330,"公共生态服务","落实重污染天气应对要求，对重污染天气应急减排清单进行更新修订，积极做好重污染天气应对，深入打好全市蓝天保卫战。",null,"11月底前","市生态环境局"]